## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 省际客运站行包安检设备购置、更新经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 刘嵩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070527
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 101.1 | 101.1 |  | 99 |  | 10 |  | 97.92% |  | 9.7923
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 101.1 | 101.1 |  | 99 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：通过对省际客运站行包安检设备购置、更新经费进行补助，降低省际客运站安检设备购置、更新等方面的运营成本，提高安检专业化水平，查堵安检违禁物品，保障省际客运行业公共安全，保障进出京旅客出行安全。 | [5 empty] | 通过对省际客运站行包安检设备购置、更新经费进行补助，降低了省际客运站安检设备购置、更新等方面的运营成本，提高了安检专业化水平，实现了查堵安检违禁物品，保障省际客运行业公共安全，保障进出京旅客出行安全目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 通道式X光安检机购置 |  |  | 3台 | 3台 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 资金使用标准 |  |  | 符合《省际客运站安检设备更新购置补助项目管理暂行办法》的相关要求 | 符合《省际客运站安检设备更新购置补助项目管理暂行办法》的相关要求 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 验收合格率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 招标采购时间 |  |  | 9月30日前 | 12月前 | 3 |  | 2.25 |  | 受疫情防控影响
|  |  | 合同签定时间 |  |  | 10月31日前 | 12月前 | 3 |  | 2.5 |  | 受疫情防控影响
|  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 11月30日前 | 12月前 | 3 |  | 2.75 |  | 受疫情防控影响
|  |  | 验收时间 |  |  | 11月30日前 | 12月前 | 3 |  | 2.75 |  | 受疫情防控影响
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 101.1万元 | 99万元 | 5 |  | 5
|  |  | 通道式X光安检机购置成本 |  |  | 33.7万元/台 | ≤337000元/台 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 降低省际客运站安检设备购置、更新等方面的运营成本，提高安检专业化水平，保障省际客运行业公共安全，保障进出京旅客出行安全。 | 降低了省际客运站安检设备购置、更新等方面的运营成本，提高了安检专业化水平，实现了查堵安检违禁物品，保障省际客运行业公共安全，保障进出京旅客出行安全目标。 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.0423