## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 赛时场馆外围团队组建与运行方案研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 恩凯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-57078605
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 57.9986 |  | 10 |  | 96.66% |  | 9.6664
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 57.9986 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：构建场馆外围交通保障团队成员组织架构，从而为冬奥会场馆外围团队制定运行方案和交通应急保障方案，保障不同场馆常规情况下和突发情况下的交通出行服务满足外围观众的出行需求，避免交通突发事件的发生对冬奥会赛事运行的不良影响。 | [5 empty] | 根据年度目标，完成了项目研究总报告的编制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成赛时场馆外围团队组成架构1个，竞赛场馆外围团队运行方案１份，非竞赛场馆外围团队运行方案1份 |  |  | 形成赛时场馆外围团队组成架构1个，竞赛场馆外围团队运行方案１份，非竞赛场馆外围团队运行方案1份 | 形成赛时场馆外围团队组成架构1个，竞赛场馆外围团队运行方案１份，非竞赛场馆外围团队运行方案1份 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 研究成果评审合格率100% |  |  | 研究成果评审合格率100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 2021年5月-6月，组织开展招投标，确定项目承担单位，签订委托合同。 2021年6月30日前，启动项目开题。 2021年7月，项目前期准备、国内外大型赛事场馆外围团队管理资料收集。 2021年8月，场馆外围现状调研分析，探究外围团队组建架构。 2021年9月，形成初步方案，并汇报至上级领导。 2021年10月-11月，根据上级审查意见，进一步深化方案，形成可供评审的最终成果。 2021年11月30日前，完成项目结题评审。 |  |  | 2021年5月-6月，组织开展招投标，确定项目承担单位，签订委托合同。 2021年6月30日前，启动项目开题。 2021年7月，项目前期准备、国内外大型赛事场馆外围团队管理资料收集。 2021年8月，场馆外围现状调研分析，探究外围团队组建架构。 2021年9月，形成初步方案，并汇报至上级领导。 2021年10月-11月，根据上级审查意见，进一步深化方案，形成可供评审的最终成果。 2021年11月30日前，完成项目结题评审。 | 2021年3月，确定项目承担单位，签订委托合同。 2021年6月30日前，启动项目开题。 2021年7月，项目前期准备、国内外大型赛事场馆外围团队管理资料收集。 2021年8月，场馆外围现状调研分析，探究外围团队组建架构。 2021年9月，形成初步方案，并汇报至上级领导。 2021年10月-11月，根据上级审查意见，进一步深化方案，形成可供评审的最终成果。 2021年12月15日，完成项目结题评审。 | 6 |  | 6
|  |  | 首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月前 |  |  | 首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 1 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 60万元 |  |  | 60万元 | 57.99862万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对冬奥会赛时期间外围团队成员组织架构、运行流程与赛时交通运行方案的深入研究，将制定出一套完整的赛时交通应急保障预案，能够满足冬奥会赛时安全、高效、可靠、准时、绿色的交通保障目标，为冬奥会的顺利举办打下坚实的基础。 |  |  | 通过对冬奥会赛时期间外围团队成员组织架构、运行流程与赛时交通运行方案的深入研究，将制定出一套完整的赛时交通应急保障预案，能够满足冬奥会赛时安全、高效、可靠、准时、绿色的交通保障目标，为冬奥会的顺利举办打下坚实的基础。 | 已从全方面、多层次制定的外围团队运行方案及交通应急保障预案，从而提高交通运行管理效率，降低管理成本；对多种交通方式、多种团队成员的协同调度，合理安排运力，避免交通供给设施的浪费，节省运营成本 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.6664