## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市核心区设立机动车超低排放区研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 王琳琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775234
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 41.3198 | 41.3198 |  | 41.3198 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 41.3198 | 41.3198 |  | 41.3198 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 面向车辆电动化路径研究和超低排放区方案研究，从车辆基本情况、客流及货运需求、车辆通行需求等方面开展分析，研究提出机动车电动化及超低排放区目标、时间表及路线图，并测算相关社会成本，研究提出相应的配套措施，形成北京市核心区设立机动车超低排放区行动方案文稿及相关方案研究报告 | [5 empty] | 一是在总结相关国际经验的基础上，开展北京市机动车电动化现状、核心区客货运需求等多源大数据分析，提出机动车电动化目标、实现路径及时间表，形成超低排放区初步管控方案； 二是对机动车电动化成本及行动方案进行风险分析，提出相关配套措施建议，为相关政策的制定和推行提供了技术支撑
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市核心区设立机动车超低排放区行动方案文稿 |  |  | 1篇 | 1篇 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 课题研究报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 评审合格率 |  |  | 研究课题评审合格率100%，研究课题按时评审率100% | 研究课题评审合格率100%，研究课题按时评审率100% | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 现实相符性 |  |  | 机动车电动化规模、运行特征和实际情况相符 | 机动车电动化规模、运行特征和实际情况相符 | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 研究课题按时评审率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 完成项目结题评审 |  |  | 2021年12月底前完成项目结题评审 | 2022年4月底前完成评审 | 6 |  | 3 |  | 交通委内追加项目预算于2021年11月底批复，于2月初走完委内合同签订流程，项目签订合同时间较晚，因而实际项目实施周期晚于目标绩效申报表的实施周期。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 成本控制在41.319804万元以内 | 41.319804万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 低排放区行动方案制定 |  |  | 得到采纳 | 已上报市级专题会议研究，市领导要求继续优化、审慎推出、适时实施 | 13 |  | 11.5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 核心区控规文件相关要求 |  |  | 得到响应 | 已上报市级专题会议研究，市领导要求继续优化、审慎推出、适时实施 | 13 |  | 11.5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 可持续影响：北京市机动车电动化水平 |  |  | 得到提升 | 针对重点行业提出针对性的电动化策略 | 14 |  | 12 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92