## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年街乡镇、学校、医院、景点及商业区交通综合治理测评分析服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 李秋颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57079951
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 38 | 38 |  | 38 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38 | 38 |  | 38 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是精细化扫描城市重点区域、交通节点，定期对街道（乡镇）、学校、医院、商业区、景点进行拥堵状况测评分析，为区域交通精细化综合治理、疏堵工程等工作提供不可缺少的数据支撑。二是充分利用互联网公司数据信息，客观了解北京市交通运行情况在全国排名，主动诊断查找短板。 | [5 empty] | 完成2021年度对重点区域、交通节点，街道（乡镇）、学校、医院、商业区、景点进行拥堵状况测评分析，为区域交通精细化综合治理、疏堵工程等工作提供支撑服务。利用高德、百度等互联网公司发布的数据信息，客观了解北京市交通运行情况在全国排名，主动诊断查找短板，服务全市交通治理工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成街道乡镇、重点学校、重点医院、景点、商业区进行道路拥堵评价月度分析报告 |  |  | 12篇 | 12篇 | 3 |  | 3
|  |  | 完成街道乡镇、重点学校、重点医院、景点、商业区进行道路拥堵评价季度和年度分析报告 |  |  | 4篇 | 4篇 | 3 |  | 3
|  |  | 完成2021年上半年、2021年全年全市堵点辨识分析报告 |  |  | 2篇 | 2篇 | 3 |  | 3
|  |  | 完成《2021年互联网公司发布报告-北京市交通运行状况专题分析》报告 |  |  | 3篇 | 3篇 | 3 |  | 3
|  |  | 完成项目研究报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 完成2021年1月至6月街道乡镇、重点学校、三甲医院、景点、商业区道路拥堵评价月度报告6篇，第一季度、第二季度、上半年分析评价报告共3篇； 2021年上半年全市堵点辨识分析报告； 2021年第一季度《互联网公司发布报告-北京市交通运行状况专题分析》、2021年上半年《互联网公司发布报告-北京市交通运行状况专题分析》报告 |  |  | 当年7月底前 | 当年7月底前 | 4 |  | 4
|  |  | 完成2021年7月至12月街道乡镇、重点学校、三甲医院、景点、商业区道路拥堵评价月度报告6篇，前三季度、全年分析评价报告共2篇； 2021年第三季度《互联网公司发布报告-北京市交通运行状况专题分析》报告 完成项目研究，组织专家评审。 |  |  | 当年12月底前 | 当年12月底前 | 4 |  | 4
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年5月前，首付款支付时间：2021年5月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 合同签订时间：2021年5月，首付款支付时间：2021年5月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 38万元 | 38万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 对重点区域、交通节点定期进行拥堵测评，支持街道乡镇综合治理效果排名、全市堵点治理、疏堵工程项目等工作；与互联网公司建立数据交换机制，有利于多角度客观评价北京市交通运行情况并及时掌握北京在国内相对排名，及时查找问题短板。 | 达成预期指标 | 20 |  | 17.5 |  | 项目在支撑市级、区级、重点点位的拥堵测评分析与缓解拥堵治理工作发挥了重要作用。后续继续加强慢行优先、公交优先、绿色优先相关方面支撑。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 研究成果可为落实街道交通治理属地责任、推进交通综合治理工作水平提升；以及改善重点地区交通出行效率等方面持续发挥作用。 | 达成预期指标 | 20 |  | 17.5 |  | 项目对学校、医院、景区、商业区等重点点位的月度测评分析支撑了各区、各部门对于强吸引点重点时段的交通综合治理。后续继续加强相关改善措施的研究。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95