## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 碳中和与交通运输可持续发展研讨会
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 陈政 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078911
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 15.116 | 15.116 |  | 11.8537 |  | 10 |  | 92% |  | 9.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.116 | 15.116 |  | 11.8537 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照2021服贸会组委会要求，市交通委、交通运输部科学研究院、联合国全球契约组织和北京市交通研究中心联合筹备组织“碳中和与交通发展论坛”，论坛拟邀请国内外演讲嘉宾10人，国外嘉宾主要通过线上参会，线下参会人员主要为国内发言嘉宾、重要领导及部分线下参会人员，总人数100人以内。 | [5 empty] | 市交通委、交通运输部科学研究院、联合国全球契约组织和北京市交通研究中心联合主办“碳中和与交通发展论坛”，现场开展碳普惠北京试点碳意向签约仪式。联合国驻华协调员常启德大使、联合国全球契约组织刘萌总代、北京市交委谢正光主任、交通运输部原总工周伟等出席论坛并发表演讲。主办方通过线上+线下的方式，邀请到来自联合国相关机构、波士顿咨询、法能集团、高德、北京市政路桥等多家头部企业和科研院所等高端智库专家近百人参与线下交流，同期的论坛直播吸引了近五万人次观看，圆满完成论坛组织及服务保障任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研讨会 |  |  | 1次 | 1次 | 7 |  | 7
|  |  | 碳普惠北京试点碳意向签约 |  |  | 1个 | 1个 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 参会机构国际化率 |  |  | 占主要参与机构比例不低于20% | 0.3 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 完成会议时间 |  |  | 当年8月底前完成筹备工作，9月4日完成。 | 当年8月底前完成筹备工作，9月4日完成。 | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 15.116万元 | 11.8537万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 高级别发言嘉宾占比不低于15% | 40% | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.2