## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 交通行业大数据共享与开放保障工作
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 梁超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078913
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 48 | 48 |  | 40.8991 |  | 10 |  | 85.21% |  | 8.5206
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48 | 48 |  | 40.8991 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.按照北京市大数据工作推进小组下发的大数据行动计划关于“月报季评“指标体系要求，开展交通委在市级目录链 “上云”、“入链”、 “汇数”、 “进舱”、“交钥匙”等技术保障工作，并对其相应的指标及数据进行梳理、汇总、预评价，以及按照上述要求，在信息化项目新申报及验收报备过程中的数据资源建设部分的技术审查服务。 2.按照《北京市交通政务信息资源共享管理办法（试行）》定期开展交通信息资源目录的检测，完成信息资源目录整理、核验、更新、数据汇聚等工作；加强大数据共享服务，完成共享平台数据申请核验、数据申请授权、数据质量核查、应用反馈等工作。同时按照《北京市交通出行数据开放管理办法（试行）》完成交通出行开放数据申请的核验、开放数据授权、数据监测和日常运行保障工作。 3.保障重大活动、交通应急、重点专项工作需配合开展相关数据处理与指标计算工作。 | [5 empty] | 1.按照北京市大数据工作推进小组下发的大数据行动计划关于“月报季评“指标体系要求，开展交通委在市级目录链 “上云”、“入链”、 “汇数”、 “进舱”、“交钥匙”等技术保障工作，并对其相应的指标及数据进行梳理、汇总、预评价，以及按照上述要求，在信息化项目新申报及验收报备过程中的数据资源建设部分的技术审查服务。 2.按照《北京市交通政务信息资源共享管理办法（试行）》定期开展交通信息资源目录的检测，完成信息资源目录整理、核验、更新、数据汇聚等工作；加强大数据共享服务，完成共享平台数据申请核验、数据申请授权、数据质量核查、应用反馈等工作。同时按照《北京市交通出行数据开放管理办法（试行）》完成交通出行开放数据申请的核验、开放数据授权、数据监测和日常运行保障工作。 3.保障重大活动、交通应急、重点专项工作需配合开展相关数据处理与指标计算工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《交通行业大数据共享与开放保障工作》研究报告 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  |  | 保障市级目录链 “月报季评“交通委信息系统数 |  |  | ≥ 40个 | 73个 | 3 |  | 3
|  |  | 检测交通信息资源目录数 |  |  | ≥ 200个 | 488个 | 3 |  | 3
|  |  | 运行保障交通出行数据开放平台数 |  |  | ≥ 4个 | 5个 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 申请报备过程中数据资源建设审核率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 项目验收评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 需求调研阶段 |  |  | 2021年7月-2021年8月，开展需求分析，整理北京市交通行业大数据共享工作保障需求，制定项目工作计划保障项目顺利实施 | 2021年7月-2021年8月 | 2 |  | 2
|  |  | 项目实施阶段 |  |  | 2021年9月-2021年11月。结合需求分析及具体工作要求，开展数据共享保障工作。 | 2021年9月-2021年11月 | 2 |  | 2
|  |  | 报告编写阶段 |  |  | 2021年12月。开展交通行业大数据共享与开放保障工作报告编写，形成研究报告。 | 2021-11-01 | 2 |  | 2
|  |  | 验收评审时间 |  |  | 2021年12月底 | 2021-11-25 | 2 |  | 2
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 首付款支付时间：2021年9月前，尾款支付时间：2021年12月，资金支付及时率 100% | 首付款支付时间：2021年6月，尾款支付时间：2021年12月，资金支付及时率 100% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 48万元 | 40.899103万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 基于大数据共享相关日常运维工作，支撑高效的数据共享服务，保障重点专项工作顺利实施。推动北京市交通行业数据资源的共享交换和深度应用，加快行业内信息资源开放共享，最终实现交通行业政务信息资源共享开放和深度应用，提升行业治理能力和服务水平，促进行业提质增效与转型升级。 | 达成预期指标且效果较好 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.5206