## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年城市交通运行分析及交通综合出行指数评价服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 李秋颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57079951
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 40.0944 |  | 10 |  | 89.1% |  | 8.9099
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | 40.0944 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：一是持续支撑市级、区级的交通综合治理效果评价工作，相对科学评价各部门交通综合治理成效，为各部门发现和解决问题提供量化依据。二是完善城市交通综合出行评价体系，服务下一阶段全市交通综合治理工作目标。三是开展节假日前后城市交通预测预警研判，为重点时期交通治理以及引导百姓出行提供服务支撑。 | [5 empty] | 完成预期目标：一是持续支撑了市级、区级的交通综合治理效果评价工作，相对科学评价各部门交通综合治理成效，为各部门发现和解决问题提供量化依据。二是完善了城市交通综合出行评价体系，服务下一阶段全市交通综合治理工作目标。三是开展了节假日前后城市交通预测预警研判，为重点时期交通治理以及引导百姓出行提供了服务支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全市交通运行评价和交通综合治理效果评价月度分析评价报告 |  |  | 12篇 | 12篇 | 4 |  | 4
|  |  | 完成全市交通运行评价和交通综合治理效果评价季度、年度分析评价报告 |  |  | 5篇 | 5篇 | 4 |  | 4
|  |  | 完成节假日前后交通运行预测预警与研判报告 |  |  | 5篇 | 5篇 | 4 |  | 4
|  |  | 完成项目研究报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率100% |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 完成2021年1月至6月全市交通运行评价和交通综合治理效果评价月度分析评价报告、第一季度分析评价报告、上半年分析评价报告；完成清明假期前后、劳动假期前后、端午假期前后城市交通运行研判分析报告。 |  |  | 当年7月31日前 | 当年7月31日前 | 3 |  | 3
|  |  | 完成2021年7月至9月全市交通运行评价和交通综合治理效果评价月度分析评价报告、第三季度分析评价报告；完成中秋假期前后、国庆假期前后交通运行研判报告。 |  |  | 当年10月31日前 | 当年10月31日前 | 3 |  | 3
|  |  | 完成2021年10月至12月全市交通运行评价和交通综合治理效果评价月度分析评价报告、第四季度分析评价报告、全年度分析评价报告；完成项目研究，组织专家评审。 |  |  | 当年12月31日前 | 当年12月31日前 | 3 |  | 3
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年5月前，首付款支付时间：2021年5月前，尾款支付时间：2021年12月前。 | 合同签订时间：2021年5月前，首付款支付时间：2021年5月前，尾款支付时间：2021年12月前。 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 45万元 | 40.0944万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 研究成果持续服务北京市交通综合治理领导小组对各区各部门进行考核排名；服务全市交通综合治理工作目标、重点任务制定；服务重要节假日前后发布交通出行信息，引导百姓出行。 | 达到预期指标 | 20 |  | 17.5 |  | 交通综合出行指数评价服务研究成果主要服务于北京市交通综合治理领导小组对各区各部门的考核排名，形成月度评价机制，包括多项评价指标；节假日前后预测预警研判成果服务于重要节假日前后百姓出行引导工作；后续继续加强对全市交通综合治理重点任务制定的支撑作用。
|  | 可持续影响指标 | 可持续效益 |  |  | 交通综合出行指数体系的应用可为引导绿色出行、优化出行结构、提升城市交通出行效率等方面持续发挥作用。 | 达到预期指标 | 20 |  | 17.5 |  | 项目研究成果涵盖了地铁拥挤度、地面公交运行速度、地面公家与小汽车速度比、骑行时间指数等绿色出行方式相关指标，为政府管理部门引导公众绿色出行、提升公共交通运行效率等方面提供支撑作用，后续继续加强在优化出行结构等方面持续发挥作用。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.9099