## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市互联网租赁自行车运营服务质量信用第三方考核
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 胡海明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070520
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 43.1398 | 43.1398 |  | 41.0856 |  | 10 |  | 95.24% |  | 9.5238
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.1398 | 43.1398 |  | 41.0856 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过每月对互联网租赁自行车企业运营服务进行监管，促进互联网租赁自行车行业持续稳定发展，督促经营企业规范自行车停放秩序；2.继续实施互联网租赁自行车总量控制，进一步完善企业运营考核评价制度；3.为调控各互联网租赁自行车企业车辆指标提供可靠依据；4.通过第三方机构调研用户满意程度，考核互联网租赁自行车企业服务质量。 | [5 empty] | 1.制定考核标准：制定针对各互联网租赁自行车企业的考核标准，及针对各区的绩效考核标准；2.建立专业的考核人员队伍，并进行专业培训；3.每月开展各互联网租赁自行车企业与各区相关委办局的考核工作，针对各互联网租赁自行车企业运营服务、调度水平、服务质量和社会评价等方面开展考核。包括：车辆静态数据准确性、车辆完好率、规范停放率、禁停区停放、入栏结算惩罚落实、车辆停放堆积处置、应急响应等；针对各区开展绩效考核，考核包括：企业监管、停放设施、停放秩序、投诉处理等；4.按管理办法要求，于每月6日前将考核结果上传至北京市共享自行车监管与服务平台；5.每月组织第三方机构采取线上问卷调查的方式进行用户满意度调查；6.在完成全部考核工作后，撰写项目总结报告，内容包括：各互联网租赁自行车存在的问题、优化建议、现场考核经验教训等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效考核标准制定 |  |  | 完成1份针对互联网租赁自行车运营企业现场考核与各区绩效考核体系，包括考核内容、考核方式等内容。 | 1份 | 3 |  | 3
|  |  | 项目实施方案 |  |  | 在项目实施前期，根据项目特点及工作要求，完成1份项目实施方案，包括人员安排、进度安排、质量控制等内容。 | 1份 | 3 |  | 3
|  |  | 各运营企业现场考核 |  |  | 每月对各互联网租赁自行车运营企业进行考核，年度完成12次考核工作。 | 12次 | 3 |  | 3
|  |  | 各区绩效考核 |  |  | 按月对各区进行绩效考核，季度汇总、年度完成考核总评工作。 | 按月对各区进行绩效考核，季度汇总、年度完成考核总评工作。 | 3 |  | 3
|  |  | 项目总结报告 |  |  | 在完成全部考核工作后，根据项目开展工作情况，季度完成评价，每年完成1份项目总结报告并对各企业实施总体评价，包括各互联网租赁自行车存在的问题、优化建议、现场考核经验教训等。 | 1份 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 考核标准合格率 |  |  | 100%，制定的考核标准符合国家标准、北京市标准；具有科学性、可操作性及可持续性。 | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 考核结果合规性 |  |  | 现场考核需严格按照考核标准进行考核，并于每月6日前将考核结果上传至北京市共享自行车监管与服务平台。 | 9次 | 4 |  | 2.25
|  |  | 项目方案、报告撰写合格率 |  |  | 100%，项目实施方案、项目总报告符合项目实际情况与基本要求，条理清晰，语言表达通顺，结构合理，并通过专家验收。 | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 每月按时完成当月考核点位 |  |  | 从2021年1月起，每月完成针对各互联网租赁自行车企业的运营服务、调度水平、服务质量和社会评价等方面进行考核，具体考核为现场部分考核，包括：车辆静态数据准确性、车辆完好率、规范停放率、禁停区停放、入栏结算惩罚落实、车辆停放堆积处置、应急响应等考核指标。针对各区的企业监管、停放设施、停放秩序、投诉处理等考核指标。 | 从2021年1月起，每月完成针对各互联网租赁自行车企业的运营服务、调度水平、服务质量和社会评价等方面进行考核，具体考核为现场部分考核，包括：车辆静态数据准确性、车辆完好率、规范停放率、禁停区停放、入栏结算惩罚落实、车辆停放堆积处置、应急响应等考核指标。针对各区的企业监管、停放设施、停放秩序、投诉处理等考核指标。 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 绩效考核标准制定 |  |  | 44197 | 44197 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 项目实施方案 |  |  | 44197 | 44197 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 项目总结报告 |  |  | 44531 | 44531 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年6月底前，首付款支付时间：2021年7月前，尾款支付时间：2021年12月前，根据合同约定及时完成资金支付 | 合同签订时间：2021年5月底前，首付款支付时间：2021年7月前，尾款支付时间：2021年12月前，根据合同约定及时完成资金支付 | 2.4 |  | 2.4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 43.1398万元 | 41.0856万元 | 4 |  | 4
|  |  | 项目管理人员成本 |  |  | 配备具有相关自行车监督检查工作经验的项目负责人、项目督导，严格按照国家和北京市有关规定，劳务费支出低于市场价格，科学合理使用财政资金。 | 配备具有相关自行车监督检查工作经验的项目负责人、项目督导，严格按照国家和北京市有关规定，劳务费支出低于市场价格，科学合理使用财政资金。 | 3 |  | 3
|  |  | 考核人员劳务费 |  |  | 配备具有丰富考核、调查项目经验的项目审核人员，严格按照国家和北京市有关规定，科学合理使用财政资金。 | 配备具有丰富考核、调查项目经验的项目审核人员，严格按照国家和北京市有关规定，科学合理使用财政资金。 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 项目实施将有效的调控互联网租赁自行车运营企业车辆的投放数量，提高运营企业对车辆的运营维护及合理调度，避免造成一些重点区域车辆淤积，被损坏车辆得不到及时回收和维修保养，甚至出现阻碍交通、影响行人通行等情况。同时，有效督促企业把用户服务放在首位，促使企业主动承担企业社会责任。 | 达到预期指标 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 完善对运营互联网租赁自行车运营企业考核标准，为后期进行相关考核工作奠定基础；通过每月考核，获得运营企业相关数据，为调控各互联网租赁自行车企业车辆指标提供可靠依据。 | 达到预期指标 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.7738