## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京2022冬奥会和冬残奥会“相约北京”系列测试赛北京赛区交通测试评估尾款
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 恩凯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078605
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据北京市政府和冬奥组委下发的工作任务要求，开展“相约北京”系列测试赛的交通测试评估工作，对“相约北京”系列测试赛的赛事活动背景、场馆及周边交通设施情况、赛时交通运输需求、交通保障方案开展相应的基础研究，制定测试评估方案。 | [5 empty] | 项目于2020年9月召开开题专家会，已按计划对“相约北京”系列测试赛的赛事活动背景、安排、场馆及周边交通设施情况开展了充分的基础研究，制定了测试评估方案，并通过专家评审
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《北京2022冬奥会和冬残奥会“相约北京”系列测试赛北京赛区交通测试评估》报告 |  |  | ≥1篇 | 1篇 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目质量标准 |  |  | 研究成果评审合格率100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 2021年5月31日前，完成项目中期评审；2021年8月31日前，完成项目结题评审。 | 2021年8月31日前，完成项目结题评审。 | 6 |  | 3
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 10月底前完成项目尾款支付 | 10月底前完成项目尾款支付 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 10万元 | 10万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 按照北京市政府、冬奥组委的相关工作要求，对北京冬奥会和冬残奥会前开展的“相约北京”系列测试活动交通保障方面开展相关研究，制定对“相约北京”系列测试活动交通保障评估测试的工作方案，随测试赛的开展同步推进评估工作。将评估结论中发现的问题和解决建议应用到2022年冬奥会和冬残奥会保障方案制定中，为2022年赛时交通保障工作提供必要的参考依据。 | 达到预期指标 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
|  | 可持续影响指标 | 可持续效益 |  |  | 对各个竞赛场馆和非竞赛场馆“相约北京”系列测试赛交通保障工作的评估分析，可以在未来这些场馆或其他类似场馆开展大型赛时活动中制定相关交通运输保障方案、开展交通运输保障工作提供不可或缺的参考依据和工作基础 | 达到预期指标 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92