## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市交通行业信用管理系统建设
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 李鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078105
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 515.91 | 515.91 |  | 515.82 |  | 10 |  | 99.98% |  | 9.9983
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 515.91 | 515.91 |  | 515.82 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成项目建设内容，本年度主要包括基础软硬件采购、政务云租赁、系统集成、测试、安全测评等工作，并完成项目验收。 | [5 empty] | 完成了项目建设内容，主要包括基础软硬件采购、政务云租赁、系统集成、测试、安全测评等工作，并完成了项目验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设交通行业信用管理综合服务系统 |  |  | 1个，建成一套委内统一的交通运输全行业信用管理系统 | 1个 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 交通行业领域覆盖数 |  |  | 近期2020年：实现覆盖3个交通运输行业 远期2021-2025年：实现覆盖17个交通运输行业 | 17个行业 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 交通行业电子档案建成率 |  |  | 近期2020年：实现电子档案建成率不低于80% 远期2021-2025年：实现电子档案建成率达到100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 信用信息数据归集率 |  |  | 近期2020年：实现信用信息数据归集率不低于80% 远期2021-2025年：实现信用信息数据归集率达到100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 信用信息数据共享率 |  |  | 近期2020年：实现信用信息数据共享率不低于80% 远期2021-2025年：实现信用信息数据共享率达到100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 行业信用评价指标 |  |  | 近期2020年：不少于130个 远期2021-2025年：不少于630个 | 不少于630个 | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 系统运行质量 |  |  | 系统bug率≤2%，系统bug解决率100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 系统验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 实施进度 |  |  | （一）项目招投标阶段：2020年1月底之前获得项目批复，组织招投标，确定工程建设单位。 （二）项目实施阶段：2020年2月启动实施，计划2020年11月完成开发投入试运行 1.2020年2月，完成系统需求分析； 2.2020年3月-7月，进行系统开发和软硬件测试； 3.2020年8月-9月，实现系统在市政务云环境的部署； 4.2020年10月-11月，进入试运行阶段，组织试运行状况跟踪和系统完善； （三）项目验收阶段：2020年12月组织项目验收。 资金拨付根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付。 | （一）项目招投标阶段：2020年5月底之前获得项目批复，组织招投标，确定工程建设单位。 （二）项目实施阶段：2020年5月启动实施。 1.2020年6月，完成系统需求分析； 2.2020年7月，进行系统开发和软硬件测试； 3.2020年8月，实现系统在市政务云环境的部署； 4.2020年8月17日，进入试运行阶段，组织试运行状况跟踪和系统完善。 （三）项目验收阶段：2020年8月组织项目验收。 资金拨付根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付。 | 12 |  | 9 |  | 受疫情影响，项目进度未达到指标要求。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 本项目将在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争的方式进行，在确保项目质量的前提下中标价格最低，严格控制项目建设成本，将预算控制在615.91万元，其中，应用软件开发费控制在482.04万元，软件测评费控制在15.45万元，安全测评费控制在19.05万元，信息资源建设费控制在56.25万元，监理费控制在14.52万元，政务云租用费控制在28.60万元。2020年预算资金100万元，2021年预算资金515.91万元。 | 515.82万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增失信黑名单主体增量下降率 |  |  | 在系统正式上线运行后，实现月增量环比下降≥30%。 | 达到预期指标 | 6 |  | 5 |  | 证明材料不充分
|  |  | 失信黑名单退出数量占失信主体总量的比例 |  |  | 在系统正式上线运行后，实现交通运输行业领域失信黑名单退出数量占失信主体总量的比例≥50%。 | 达到预期指标 | 7 |  | 6 |  | 证明材料不充分
|  |  | 轨道交通不文明乘车行为下降率 |  |  | 在系统正式上线运行后，实现轨道交通不文明乘车行为下降率≥75%。 | 达到预期指标 | 7 |  | 6 |  | 证明材料不充分
|  |  | 违法停车失信行为下降率 |  |  | 在系统正式上线运行后，实现违法停车失信行为下降率≥50%。 | 达到预期指标 | 7 |  | 6 |  | 证明材料不充分
|  |  | 交通行业失信行为总体下降率 |  |  | 在系统正式上线运行后，实现交通行业失信行为总体下降率≥50%。 | 达到预期指标 | 7 |  | 6 |  | 证明材料不充分
|  |  | 出租车服务满意情况 |  |  | 在系统正式上线运行后，实现出租车服务满意情况提高10%。 | 达到预期指标 | 6 |  | 5 |  | 证明材料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.9983