## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 工作人员和观众赛时运行保障流程研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 恩凯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078605
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 36.2665 |  | 10 |  | 60.44% |  | 6.0444
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 36.2665 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为2022年冬奥会期间在北京赛区、延庆赛区8个竞赛场馆不同赛事时期制定工作人员和观众的运行保障流程，保障工作人员和观众在冬奥会举办时期能够及时、有效的得到运行保障服务。 | [5 empty] | 为2022年冬奥会期间在北京赛区、延庆赛区9个竞赛场馆不同赛事时期制定工作人员和观众的运行保障流程，保障工作人员和观众在冬奥会举办时期能够及时、有效的得到运行保障服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目成果 |  |  | 1、完成工作人员和观众运行保障事件及时间节点清单1份；2、完成工作人员和观众运行保障涉及部门机构及职能清单1份；3、完成工作人员和观众赛时运行保障流程制定1份。 | 1、完成工作人员和观众运行保障事件及时间节点清单1份；2、完成工作人员和观众运行保障涉及部门机构及职能清单1份；3、完成工作人员和观众赛时运行保障流程制定1份。 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 研究成果评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 签订合同 |  |  | 2021年5月-6月，组织开展招投标，确定项目承担单位，签订委托合同。 | 2021年3月，确定项目承担单位，签订委托合同。 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 项目开题 |  |  | 2021年6月30日前，启动项目开题。 | 2021年6月30日前，启动项目开题。 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 资料收集和整理 |  |  | 2021年7月，项目前期准备、国内外大型赛事赛时工作人员和观众运行保障流程资料收集。 | 2021年7月，项目前期准备、国内外大型赛事赛时工作人员和观众运行保障流程资料收集。 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 特征研究 |  |  | 2021年8月，各场馆赛时工作人员和赛时运行保障流程特征研究。 | 2021年8月，各场馆赛时工作人员和赛时运行保障流程特征研究。 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 形成初步方案 |  |  | 2021年9月，形成初步方案，并汇报至上级领导。 | 2021年9月，形成初步方案，并汇报至上级领导。 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 形成研究成果 |  |  | 2021年10月-11月，根据上级审查意见，进一步深化方案，形成可供评审的最终成果。 | 2021年10月-11月，根据上级审查意见，进一步深化方案，形成可供评审的最终成果。 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 项目结题 |  |  | 2021年11月30日前，完成项目结题评审。 | 2021年11月29日，完成项目结题评审。 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 6月前支付首付款，12月支付尾款 | 100% | 1.5 |  | 1.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 60万元 | 36.26648万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益1 |  |  | 项目将制定北京2022冬奥会工作人员和观众运行保障流程，通过运行保障流程为各个竞赛场馆赛时工作人员和观众正常运行的保障部门机构以及保障人员提供指导，为冬奥会工作人员和观众运行保障工作提供必要的基础。 | 项目将制定北京2023冬奥会工作人员和观众运行保障流程，通过运行保障流程为各个竞赛场馆赛时工作人员和观众正常运行的保障部门机构以及保障人员提供指导，为冬奥会工作人员和观众运行保障工作提供必要的基础。 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.0444