## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 城市断头路、瓶颈路专项治理管理咨询（课题）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 乔捷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775593
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 54.0072 |  | 10 |  | 0.90012 |  | 9.0012
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 54.0072 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对“断头路”、“瓶颈路”形成的不同原因进行归纳分析，提出务实可行的解决措施，建立城市“断头路”、“瓶颈路”项目台账，构建打通城市“断头路”、“瓶颈路”的工作机制。 | [5 empty] | 对“断头路”、“瓶颈路”形成的不同原因进行了归纳分析，提出务实可行的建议解决措施，建立城市“断头路”、“瓶颈路”项目台账，构建打通城市“断头路”、“瓶颈路”的工作机制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建立城市“断头路”及“瓶颈路”项目台账 |  |  | 1册 | 1册 | 5 |  | 5
|  |  | 编制城市道路“断头路”工作方案 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  |  | 提出城市道路“断头路”建议成果 |  |  | 1份 | 1份 | 2 |  | 2
|  |  | 编制城市道路“断头路”年度咨询报告 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 评审城市道路“断头路”及“瓶颈路”咨询成果 |  |  | 通过咨询评审 | 通过咨询评审 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 1、项目梳理、现场核查2021年1月-4月 2、建立台账，分析原因起草方案2021年3月-6月 3、项目跟踪协调2021年5月-12月 4、项目信息管理2021年5月-12月 | 1、项目梳理、现场核查2021年1月-4月 2、建立台账，分析原因起草方案2021年3月-6月 3、项目跟踪协调2021年5月-12月 4、项目信息管理2021年5月-12月 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年1月前；首付款支付时间：2021年3月前；尾款支付时间：2021年12月底前完成评审，资金支付及时率100% | 合同签订时间：2021年9月；首付款支付时间：2021年9月前；尾款支付时间：2021年12月底前完成评审，资金支付及时率100% | 6 |  | 3 |  | 履行政府采购招投标手续，合同签订时间较计划时间略延迟
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 60万元 | 54.0072万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 构建打通城市“断头路”的工作机制，编制城市“断头路”治理工作方案，逐年落实城市“断头路”、“瓶颈路”治理工作任务，降低区域交通拥堵，方便居民出行，提升群众对交通工作满意度。 | 达成预期指标 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.0012