## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年北京市主干路绿波协调效果评估
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 周宏亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078903
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 29.5911 | 29.5911 |  | 29.59 |  | 10 |  | 100% |  | 9.9996
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.5911 | 29.5911 |  | 29.59 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）从2015年至2020年已实施绿波协调的道路中选取北辰东路、车公庄路、宣外大街等5-10条主干道路，持续进行跟踪调查与数据采集，评估绿波效果，并向交通交管反馈绿波效果变动情况，巩固既有绿波效果，减少道路拥堵。（2）对2021年拟实施绿波带建设的8-10条主干道路，配合交管部门开展绿波协调，通过提取绿波协调效果评估参数（时空距离比、区间速度、停车时间、停车次数等），对实施前后道路的通行效果进行评价。 | [5 empty] | （1）完成了2015年至2020年已实施绿波协调的5条主干道路的效果评估，对这些道路进行了跟踪调查与数据采集，对绿波效果进行了评估。（2）对2021年实施绿波带建设的10条主干道路，采集提取了绿波协调效果评估参数（时空距离比、区间速度、停车时间、停车次数等），进行了绿波效果效果评价，形成了阶段性半年和年度总结评估报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目成果 |  |  | 1.2021年北京市主干路绿波协调效果评估半年工作报告：1篇；2.2021年北京市主干路绿波协调效果评估年度总结工作报告：1篇。 | 1.2021年北京市主干路绿波协调效果评估半年工作报告：1篇； 2.2021年北京市主干路绿波协调效果评估年度总结工作报告：1篇。 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 实施绿波协调效果评估的道路数量 |  |  | 10条 | 10条 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 合同签订时间4月，8月前完成中期报告，12月完成结题报告 | 合同签订时间6月，7月完成阶段中期报告，12月完成结题报告 | 6 |  | 5
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 首付款支付时间：2021年4月前，尾款支付时间：2021年12月，资金支付及时率100% | 首付款支付时间：2021年6月，尾款支付时间：2021年12月 | 6 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 29.591132万元 | 29.59万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 通过评估主干道绿波实施效果，及时动态调整信号配时方案，保持信号灯优化配时的科学合理，减少主干道路车辆的等待时间和停车次数，提高行车速度，减少行驶时间，缓解车辆拥堵。与前期已建绿波带配合，形成放射性绿波带网络，减少交通拥堵，缓解中心城区的交通压力。 | 一定程度得到提升 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.9996