## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 万宁桥交通限行研究（课题）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 郑伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775330
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 46.9857 | 46.9857 |  | 46.5 |  | 10 |  | 0.98966 |  | 9.8966
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.9857 | 46.9857 |  | 46.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为落实蔡书记相关指示要求，支持万宁桥文物保护和中轴线申遗工作，以交通分流、限流为目标，在考虑限流减负的同时统筹考虑实际交通需求，研究交通限流方案，测算限流方案效果、影响，并提出配套保障措施。 | [5 empty] | 制定了万宁桥分流限流方案与保障措施，测算了限流方案对桥梁的保护效果和对路网运行以及周边居民的影响，方案在考虑限流减负的同时又统筹考虑实际交通需求，对万宁桥文物保护和中轴线申遗工作起到积极作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 特征指标分析 |  |  | 至少7项指标 | 7项指标 | 2 |  | 2
|  |  | 道路运行特征分析 |  |  | 29条路 | 29条路 | 2 |  | 2
|  |  | 现场踏勘 |  |  | 至少5次 | 5次 | 2 |  | 2
|  |  | 群体分析 |  |  | 4类 | 4类 | 2 |  | 2
|  |  | 限流方案 |  |  | 至少3套 | 5套 | 2 |  | 2
|  |  | 荷载测算 |  |  | 至少3次 | 5次 | 2 |  | 2
|  |  | 分流效果测算 |  |  | 至少3次 | 5次 | 2 |  | 2
|  |  | 方案沟通会 |  |  | 至少4次 | 4次 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 成果验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 与文物保护要求的匹配度 |  |  | 满足 | 满足 | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 研究进度 |  |  | 2021年底完成项目结题验收工作 | 2022年3月完成项目结题验收工作 | 12 |  | 9
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 46.985683万元 | 46.5万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 支持万宁桥文物保护工作，有利于文化的传承，对中轴线申遗起到积极作用 | 制定万宁桥分流限流方案，在保障居民出行和路网运行的前提下，降低了万宁桥的荷载和机动车流量，对万宁桥的保护和中轴线申遗起到了积极作用 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 鼓励周边居民绿色出行、低碳出行，促进核心区创造绿色、高效、友好的交通出行环境 | 方案遵循万宁桥周边绿色交通出行为主导的交通规划理念，充分保障公交车的出行需求，以鼓励周边居民绿色、低碳出行，促进核心区创造绿色、高效、友好的交通出行环境 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.8966