## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年人大、政协、市民意见建议分析研究服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 王红宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57079952
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 16.0851 |  | 10 |  | 80.43% |  | 8.0426
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 16.0851 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：根据市委、市政府主要领导及市交通委主要领导针对社会各方面有关交通问题意见建议的批示要求，提出对人大建议、政协提案、市民热线、媒体曝光等意见建议进行梳理分析，归纳整理出关注度较高的交通问题和交通治理措施，提出可行性建议，纳入下一阶段工作计划，为有针对性的开展全市交通综合治理工作提供决策支持。 | [5 empty] | 按预期进度安排及研究内容完成项目验收，形成《2021年人大、政协、市民意见建议分析研究》和《2021年北京交通综合治理措施千策篇》
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《2021年人大、政协、市民意见建议分析研究》报告 |  |  | 报告1份 | 形成报告1篇 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 完成《2021年北京交通综合治理措施千策篇》 |  |  | 报告1份 | 形成报告1篇 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 项目实施质量标准 |  |  | 人大建议、政协提案中多年反映问题和热点关注问题分析的认可度≥90%；人大建议、政协提案、市民意见建议、新闻媒体曝光情况等信息中拥堵点位的认可度≥90% | ≥90% | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 查阅相关文献，制定工作大纲等 |  |  | 6月底 | 6月底 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 梳理相关资料并进行归纳整理，编写工作报告初稿，并提交给甲方 |  |  | 9月底 | 9月底 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 完成中期汇报 |  |  | 10月底 | 10月底 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 根据中期汇报相关意见，修改完善报告，通过专家评审，并完成结题验收 |  |  | 12月底 | 12月底 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年5月前，首付款支付时间：2021年5月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 合同签订时间：2021年5月，首付款支付时间：2021年5月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 2.4 |  | 2.4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 20万元 | 16.0851万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 对人大建议、政协提案、市民热线、媒体曝光等意见建议进行梳理分析，归纳整理出关注度较高的交通问题和交通治理措施，提出可行性建议，提升公众的交通出行环境。 | 得到促进 | 40 |  | 35 |  | 人大政协提案中多年反映问题有所改善，但仍存在；成果提出的部分治理未纳入工作计划
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.0426