## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 研究细化玉泉山周边地区交通治理方案服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 张文斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078224
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 37.9 |  | 10 |  | 84.22% |  | 8.4222
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | 37.9 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：结合三山五园区域整体规划，优化玉泉山周边区域交通组织，净化交通成分，提升出行环境，全面保障勤务交通、过境交通、本地交通及旺季旅游交通等顺畅运行。制定区域交通治理工作方案和工作任务分解表，推进区域交通治理工作。主要研究内容包括：（1）进一步明确交通出行要求及需求。（2）分析区域交通运行状况及存在问题。（3）提出交通综合治理方案。 | [5 empty] | 完成《研究细化玉泉山周边地区交通治理方案》课题研究，编制完成玉泉山周边地区交通治理工作方案，并制定完成治理方案工作任务分解表。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《研究细化玉泉山周边地区交通治理方案》研究报告 |  |  | 1篇 | 已完成《研究细化玉泉山周边地区交通治理方案》研究报告1篇 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 完成玉泉山周边地区交通治理工作方案和工作任务分解表 |  |  | 交通综合治理工作方案1篇，工作任务分解表1篇 | 编制完成治理工作方案1篇，工作任务分解表1篇 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 研究课题评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 完成玉泉山周边地区交通出行特点分析，完成现场调查，分析区域交通存在问题和症结 |  |  | 2021年5月底 | 2021年5月初 | 3 |  | 3
|  |  | 制定改善方案建议和工作任务分解表，与相关单位沟通优化成果，形成中期成果 |  |  | 2021年8月底 | 2021年8月初 | 3 |  | 3
|  |  | 进一步完善方案，形成终期成果并通过验收 |  |  | 2021年11月底 | 2021-09-01 | 3 |  | 3
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年5月前，首付款支付时间：2021年5月前，尾款支付时间：2021年12月前。 | 合同签订时间：2021年5月，首付款支付时间：2021年5月前，尾款支付时间：2021年12月前。 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 45万元 | 37.9万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 推进落实区域交通治理工作任务，优化区域交通组织，提高区域交通运行顺畅，提升区域交通出行质量 | 有效推进落实区域交通治理工作任务，优化区域交通组织。依照方案治理后，区域交通运行情况一定程度转好 | 20 |  | 17.5 |  | 由于研究区域特殊性，近期方案实施存在条件限制，交通治理尚未达到最理想的效果，将持续跟进区域交通运行状况。未来可根据新政策，结合该区域城市更新进一步探索新路径。
|  | 可持续影响指标 | 可持续指标 |  |  | 分析区域交通出行特性，形成区域交通治理方案，为后期区域交通治理工作提供基础 | 精准分析区域交通出行特性，形成区域交通治理方案，为后期区域交通治理工作提供基础 | 20 |  | 17.5 |  | 工作任务分为近远期实施，多年由于研究区域特殊性，近期方案实施可能存在条件限制
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.4222