## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年度北京市京津冀区域交通一体化蓝皮书（课题）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 赵阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775443
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 26.1085 | 26.1085 |  | 26.1085 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.1085 | 26.1085 |  | 26.1085 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：旨在前几年编制京津冀交通一体化蓝皮书的基础上持续编制2021年版本，根据年度国家宏观要求和区域重大事件，选取专题进行研究编制，为交通运输部制定相关政策提供参考依据，同时也为推动京津冀三地交通一体化发展提供基础材料和参考建议。 | [5 empty] | 项目已经完成结题报告并通过结题专家评审。项目对2021年度京津冀交通一体化发展主要工作进行了细致梳理，结合数据变化分析评价了发展成效和当前存在的问题，并对下一年度工作提出了意见和建议，为京津冀三省市交通一体化向纵深发展提供了决策支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 总研究报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 5 |  | 5
|  |  | 调研报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 5 |  | 5
|  |  | 上报建议 |  |  | 5条 | 6条 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 成果验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 初期阶段 |  |  | 2021年1月至2021年4月，制定并完善工作计划，明确工作思路和技术路线；搜集基础资料，包括社会、交通等多个方面，对现状进行分析评估；形成开题报告，进行开题评审。 | 2021年1月至2021年4月，制定并完善工作计划，明确工作思路和技术路线；搜集基础资料，包括社会、交通等多个方面，对现状进行分析评估；形成开题报告，进行开题评审。 | 3 |  | 2
|  |  | 中期阶段 |  |  | 2021年5月至2021年8月，主要任务是开展调研调查工作；研究建立发展评价指标体系，2021年8月底前完成中期评审。 | 2021年5月至2021年8月，主要任务是开展调研调查工作；研究建立发展评价指标体系，2021年8月底前完成中期评审。 | 3 |  | 3
|  |  | 终期阶段 |  |  | 2021年9月至12月，主要任务是梳理年度工作进展情况；结合指标体系评估分析交通一体化发展现状，并对问题进行分析，提出下一年工作建议，2021年12月底前完成结题评审。 | 2021年9月至12月，主要任务是梳理年度工作进展情况；结合指标体系评估分析交通一体化发展现状，并对问题进行分析，提出下一年工作建议，2021年12月完成结题评审。 | 3 |  | 3
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年5月前，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 合同签订时间：2021年8月前，首付款支付时间：2021年9月，尾款支付时间：2021年12月 | 3 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 26.108489万元 | 26.108489万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 1.根据年度国家宏观要求和区域重大事件，选取专题进行研究编制，为交通运输部制定相关政策提供参考依据，同时也为推动京津冀三地交通一体化发展提供基础材料和参考建议。 2.相关建议被采纳≥1次。 | 达成预期目标 | 40 |  | 35 |  | 1.2021年蓝皮书在原有结构上进行创新，除保留原蓝皮书基本结构外，增加通州与北三县交通一体化发展年度分析专题，并对通州与北三县连接交通的基础设施、运行及管理情况进行分析评估。为交通部及三地交通一体化发展提供了基础材料和参考建议。 2.蓝皮书将于2022年京津冀三省市区域交通一体化统筹协调小组第7次联席会议上发布。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93