## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 首都功能核心区小客车出行需求管理政策研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 张墨 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775220
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 57.9 |  | 10 |  | 96.5% |  | 9.65
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 57.9 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成首都功能核心区小客车出行需求管理政策研究,分析首都功能核心区出行需求特征,提出多场景小客车出行需求管理政策方案,并开展测试，分析政策效果。支撑首都功能核心区创造绿色、高效、友好的交通出行环境。 | [5 empty] | 通过分析首都功能核心区出行需求了解核心区出行特征，根据出行特征及需求管理经验借鉴设计多场景小客车出行需求管理政策方案，进行问卷调查，结合数据进行政策效果分析，为首都功能核心区创造绿色、高效、优化的交通出行环境提供参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 小客车需求管理政策分析数量 |  |  | 至少3种出行需求管理政策的适用性分析 | ≥3 | 5 |  | 5
|  |  | 核心区小客车需求管理政策方案 |  |  | 设计至少3种小客车需求管理政策场景并完成效果测算评估 | ≥3 | 5 |  | 5
|  |  | 研究报告 |  |  | 完成《首都功能核心区小客车出行需求管理政策研究》报告1篇 | 完成《首都功能核心区小客车出行需求管理政策研究》报告1篇 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 核心区出行特征分析 |  |  | 能够量化分析核心区交通出行规模、方式等，全面、客观掌握核心区出行特征 | 能够量化分析核心区交通出行规模、方式等，全面、客观掌握核心区出行特征 | 3 |  | 3
|  |  | 核心区小客车需求管理政策方案 |  |  | 方案符合核心区小客车出行管理要求，内容全面 | 方案符合核心区小客车出行管理要求，内容全面 | 3 |  | 3
|  |  | 核心区小客车需求管理政策方案测试 |  |  | 测试模型技术方法可行，测试效果包括需求总量、方式转移等指标，测试结果可信 | 测试模型技术方法可行，分析效果基本可信 | 3 |  | 2 |  | 基本达成预期指标且效果较好
|  |  | 专家评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目开题 |  |  | 2021年立项后，编制项目开题大纲，开展基础资料搜集与调研分析工作，利用手机信令数据、IC卡数据、现场流量调查、居民出行特征调查等方式，获取核心区居民出行特征、小客车使用特征等基础数据。4月底完成开题评审。 | 2021年立项后，编制项目开题大纲，开展基础资料搜集与调研分析工作，利用手机信令数据、IC卡数据、现场流量调查、居民出行特征调查等方式，获取核心区居民出行特征、小客车使用特征等基础数据。9月底完成开题评审。 | 3 |  | 2
|  |  | 项目中期 |  |  | 2021年8月，重点分析小客车出行需特征，结合核心区小客车出行特征，分析里程收费、拥堵区收费等小客车管理政策的适用性。基于SP+RP调查设计不同场景下的管理政策方案，应用交通模型测算不同政策不同情景下的管理效果，包括小客车使用需求变化、道路流量、道路运行速度、公共交通、自行车出行量转移、其他社会经济效益指标，编制中期报告，完成中期评审。 | 2021年8月，重点分析小客车出行需特征，结合核心区小客车出行特征，分析里程收费、拥堵区收费等小客车管理政策的适用性。基于SP+RP调查设计不同场景下的管理政策方案，应用交通模型测算不同政策不同情景下的管理效果，包括小客车使用需求变化、道路流量、道路运行速度、公共交通、自行车出行量转移、其他社会经济效益指标。 | 3 |  | 1.5 |  | 市交通委总体研究进度按照预定目标符合要求，但因项目采用政府采购，开题稍有滞后，开题期已达中期研究深度，开题与中期合并进行。
|  |  | 项目结题 |  |  | 2021年12月前，针对核心区交通现状情况，结合小客车出行调整政策方案，从法律、政策、财税、技术和设施等方面，提出不同交通需求政策的保障措施与建议。完成研究任务，编制结题报告，完成结题评审。 | 2021年12月前，针对核心区交通现状情况，结合小客车出行调整政策方案，从法律、政策、财税、技术和设施等方面，提出不同交通需求政策的保障措施与建议。完成研究任务，编制结题报告，完成结题评审。 | 3 |  | 3
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 根据合同约定及时完成资金支付，招标时间：2021年4月前，合同签订时间：2021年5月前，首付款支付时间：2021年5月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 根据合同约定及时完成资金支付，招标时间：2021年6月前，合同签订时间：2021年8月前，首付款支付时间：2021年8月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 3 |  | 1.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 60万元 | 57.9万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 提出核心区小客车出行需求管理政策，有助于降低核心区小客车出行依赖，引导居民理性用车，落实《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018年-2035年）》第52条相关要求，促进核心区创造绿色、高效、友好的交通出行环境。 | 提出核心区小客车出行需求管理政策，有助于降低核心区小客车出行依赖，引导居民理性用车，落实《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018年-2035年）》第52条相关要求，促进核心区创造绿色、高效、友好的交通出行环境。 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.65