## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市交通委员会行政审批系统升级改造项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 邱譞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078704
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1165 | 1165 |  | 1129.5493 |  | 10 |  | 96.96% |  | 9.6957
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1165 | 1165 |  | 1129.5493 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：2021年完成项目建设内容，本年度主要包括基础软硬件采购、政务云租赁、系统集成、测试、安全测评等工作，并完成项目验收 | [5 empty] | 完成了项目建设内容，主要包括基础软硬件采购、政务云租赁、系统集成、测试、安全测评等工作，并完成了项目验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购数量 |  |  | 政务云租赁设备租用21套 | 政务云租赁设备租用21套 | 5 |  | 5
|  |  | 软件采购数量 |  |  | 单位数字证书100套，智能密码钥匙100套，全球服务器证书1张。 | 单位数字证书100套，智能密码钥匙100套，全球服务器证书1张。 | 5 |  | 5
|  |  | 系统开发数量 |  |  | 1.完成政务服务事项监管与统计分析子系统的开发以及2020年开发完成系统的优化和完善。 2.完成系统第三方测试、安全测评以及项目终验等工作。 | 1.完成了政务服务事项监管与统计分析子系统的开发以及2020年开发完成系统的优化和完善。 2.完成了系统第三方测试、安全测评以及项目终验等工作。 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤0.1% | ≤0.1% | 4 |  | 4
|  |  | 故障排除率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 硬件采购时间 |  |  | 硬件采购进度：2021年12月底前完成 | 2021年12月底前完成 | 2 |  | 2
|  |  | 软件采购时间 |  |  | 软件采购进度：2021年12月底前完成采购 | 2021年12月底前完成采购 | 2 |  | 2
|  |  | 政务云租赁 |  |  | 合同签订时间：2020年8月前，首付款支付时间：2020年8月前，尾款支付时间：2021年9月前，项目执行周期2020年7月至2021年7月。 | 2020年5月完成了合同签订，2020年8月完成了首付款支付，2021年9月完成了尾款支付。 | 2 |  | 2
|  |  | 系统开发工作 |  |  | 2020年7月前开始系统开发工作，2021年9月前完成政务服务事项监管与统计分析子系统的开发以及2020年开发完成系统的优化和完善。 | 2020年7月前开始系统开发工作，2021年9月前完成了政务服务事项监管与统计分析子系统的开发以及2020年开发完成系统的优化和完善。 | 2 |  | 2
|  |  | 系统第三方测试、安全测评 |  |  | 合同签订时间：2020年9月前，首付款支付时间：2020年10月前，尾款支付时间：2021年12月前，2021年12月前完成工作。 | 1.第三方测试：2020年5月完成了合同签订，2020年10月完成了首付款支付，2021年12月完成了尾款，2021年12月前完成测试工作。 2.安全测评：2020年8月完成了合同签订，2020年10月完成了首付款支付，2021年12月完成了尾款，2021年12月前完成安全测评工作。 | 2 |  | 2
|  |  | 系统验收时间 |  |  | 2021年9月前完成系统初验，2021年12月15日前完成系统终验。 | 2021年9月完成了系统初验，2021年12月15日前完成了系统终验。 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1165万元 | 1129.549258万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益 |  |  | 1.交通运输行业行政审批事项的网上可办率将达到100%，同时还将实现办理结果证明材料邮寄等功能，社会公众和业户单位可直接网上申报全部事项，部分事项可实现全程网上办理，这将有效节约公众的时间成本和交通经济成本，同时实现节能减排等社会经济效益。 2.推动政务信息资源共享应用，推进信息资源的开发利用，从而减少资源浪费和重复投入现象，有利于减少后期资金投入。 3.提高行政审批管理者的工作效率和决策制定的准确性。 | 1.交通运输行业行政审批事项的网上可办率达到97%，同时实现了办理结果证明材料邮寄等功能，社会公众和业户单位可直接网上申报事项，97%的事项可实现全程网上办理，这将有效节约公众的时间成本和交通经济成本，同时实现节能减排等社会经济效益。 2.已与市政务服务大数据平台等实现了办件数据汇聚共享，与市级综窗办件系统实现了高频事项的对接，实现与市政务服务一体化平台对接，避免二次录入，推进信息资源的开发利用，从而减少资源浪费和重复投入现象，有利于减少后期资金投入。 3.根据事项审核标准，设置自动辅助审查校验功能732处，提高行政审批管理者的工作效率和决策制定的准确性。 | 15 |  | 13 |  | 个别事项因流程复杂或承接国家等原因未纳入审批系统办理
|  |  | 社会效益 |  |  | 1.政务服务事项的办理流程功能满足国家有关精简下放、证照分离、优化营商环境的相关要求，没有系统支撑的政务服务事项具备信息化系统办理的功能，全部政务服务事项具备全程网上办的功能，实现政务服务实现的统一监管与统计分析相关功能。 2.实现相关政务服务事项的办理系统与市政务服务中心各有关系统的对接。 3.实现已公布政务服务事项的“一表受理”，按相关要求实现申报材料精简。 | 1.政务服务事项办理流程功能满足了国家有关精简下放、证照分离、优化营商环境的相关要求，没有系统支撑的政务服务事项具备信息化系统办理的功能，97%的政务服务事项具备全程网上办的功能，实现了政务服务实现的统一监管与统计分析相关功能。 2.实现相关政务服务事项的办理系统与市政务服务中心综窗办件系统的对接。 3.实现了已公布政务服务事项的“一表受理”，通过取消无法律依据的材料、通过数据共享方式获取的申请材料不再要求申请人提交等方式精简申请材料，精简比例达到38.8%。 | 15 |  | 13 |  | 个别事项因流程复杂或承接国家等原因未纳入审批系统办理
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 系统设计使用年限5年 | 达到预期指标 | 10 |  | 9 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.6957