## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年铁路监护道口改造工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 蒋海涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775390
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 300 |  | 259.5712 |  | 10 |  | 86.52% |  | 8.6524
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 300 |  | 259.5712 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对市属道口及附属设备设施进行维修改造，保障道口安全，实现零死亡、零伤亡、零事故。 | [5 empty] | 通过对市属道口及附属设备设施进行的维修改造，对道口设备设施进行了全面梳理排查整治，排除了隐患危险，延长了使用寿命，提升了运行环境水平，有力保障道口运行安全，实现零死亡、零伤亡、零事故。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 监护房及附属房维修改造 |  |  | 40处道口监护房及附属房维修造 | 62处道口监护房及附属房维修造 | 5 |  | 5
|  |  | 减速带设置 |  |  | 21处 | 26处 | 5 |  | 5
|  |  | 道口铺面道路小修 |  |  | 12处 | 14处 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 道口改造合格率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 道口设施运行状态 |  |  | 运行正常 | 运行正常 | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 勘察设计及招标时间 |  |  | 7月前 | 7月前 | 3 |  | 3
|  |  | 施工监理招标时间 |  |  | 8月前 | 8月前 | 3 |  | 3
|  |  | 施工时间 |  |  | 11月前 | 次年1月前 | 3 |  | 2
|  |  | 验收时间 |  |  | 12月前 | 次年1月底前 | 3 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 300万元 | 259.571189万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 完善道口设备设施，道路交通安全状况得到改善 | 完善了道口设备设施，道路交通安全状况得到改善 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 |  |  | 能够有效应对突发事件 | 确保道口周边交通通行顺畅有序，能够有效应对突发事件 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.6524