## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 交通宣传活动等经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 崔新军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57079007
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 425 | 425 |  | 424.7055 |  | 10 |  | 99.93% |  | 9.9931
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 425 | 425 |  | 424.7055 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照宣传处三定职责，组织开展多种形式的新闻宣传、新媒体传播等活动，与北京交通广播电台、腾讯、网易等平台合作，持续开展治堵大家谈、交通缓堵我来说两句、重点交通宣传活动策划及推广，进一步普及“慢行优先、公交优先、绿色优先”交通发展理念，组织交通行业开展好精神文明建设各项活动，开展与北京交通相关舆情监测、预警、分析研判、应对处置、舆情引导和舆情报告。通过全方位主动宣传，丰富形式，加强引导，加大社会动员力度，普及绿色出行、文明出行理念，树立交通行业好形象，推动社会各界在交通治理理念和思路上逐步形成共识。 | [5 empty] | 按照年度预算计划，组织开展多种形式的新闻宣传和社会动员活动，进一步普及“慢行优先、公交优先、绿色优先”交通发展理念，树立交通行业好形象，推动社会各界在交通治理理念和思路上逐步形成共识，让更多公众了解北京交通，理解支持交通工作。2021年宣传项目全年预算执行424.705532万元，执行率99.93%。2021年，宣传工作经费严格按目标进度支付，在分项目上严格履行合同约定事项，产出指标和效果指标均达标。其中，数量指标达标或超额完成；质量指标严格把控，创新宣传形式，多平台多渠道传播，层次丰富，社会动员效果好；进度指标根据年度工作进展，及时支付；成本控制均在预算控制数内；效果指标达到了绩效目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 交通缓堵我来说两句网络互动活动 |  |  | 网络话题互动直播：30次 | 网络话题互动直播：30期 | 2 |  | 2
|  |  | 新媒体委托服务 |  |  | 1.图文设计制作50张；2.短视频制作5个；3.策划并组织线上线下活动2次 | 1.图文设计制作96张；2.短视频制作5个；3.策划并组织线下活动2次 | 2 |  | 2
|  |  | 交通舆情监测服务 |  |  | 1.舆情日报：220期；2.手机早晚报：320期；3.舆情月报：12份；4.舆情年报：1份；5.舆情专报：10份；6.舆情快报：70份 | 1.舆情日报：251期；2.手机早晚报：481期；3.舆情月报：12份；4.舆情年报：1份；5.舆情专报：5份；6.舆情快报：25份 | 2 |  | 1.6
|  |  | 精神文明建设 |  |  | 1.主题宣传海报：1万张；2.线上线下主题宣传活动：2次 | 1.主题宣传海报：1.6万张；2.线下主题宣传活动：2次 | 2 |  | 2
|  |  | 微博宣传推广策划服务 |  |  | 热门微博信息流推荐:1500次；主题策划推广活动:2次；粉丝头条:3次 | 热门微博信息流推荐:1500次；主题策划推广活动:3次；粉丝头条:3次 | 2 |  | 2
|  |  | 交通新闻宣传 |  |  | 中国交通报专题宣传1次；中国公路杂志社专题宣传1次；拍摄制作交通年度工作宣传片1部。 | 中国交通报专题宣传2次；中国公路杂志社专题宣传1次；拍摄制作交通年度工作宣传片1部。 | 2 |  | 2
|  |  | 北京交通广播“治堵大家谈”专题节目 |  |  | 组织播出期数：45期 | 45期 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 交通缓堵我来说两句网络互动活动 |  |  | 结合交通热点，针对缓堵话题做深度新闻策划，以网络直播、短视频等形式，邀请网友广泛参与，利用腾讯微信社交媒体属性进行差异化传播，贴近网友日常生活，做深做透缓堵话题，真正提供大平台的互动能力及影响力。 | 结合交通热点，针对缓堵话题做深度新闻策划，以网络直播、短视频等形式，邀请网友广泛参与，利用腾讯微信社交媒体属性进行差异化传播，贴近网友日常生活，做深做透缓堵话题，真正提供大平台的互动能力及影响力。 | 2 |  | 2
|  |  | 新媒体委托服务 |  |  | 各种图文、视频、H5等制作精良，符合新媒体传播要求，有时代感，有网感，传播力强；组织线上线下活动策划有创意，组织严密，社会动员效果好。 | 各种图文、视频、H5等制作精良，符合新媒体传播要求，有时代感，有网感，传播力强；组织线上线下活动策划有创意，组织严密，社会动员效果好。 | 2 |  | 2
|  |  | 交通舆情监测服务 |  |  | 24小时不间断、多平台监测舆情，力争舆情监测无遗留，不断提高委系统舆情监测、研判、应对能力，为领导决策提供参考，为交通发展营造平稳舆论氛围。 | 24小时不间断、多平台监测舆情，力争舆情监测无遗留，不断提高委系统舆情监测、研判、应对能力，为领导决策提供参考，为交通发展营造平稳舆论氛围。 | 2 |  | 2
|  |  | 精神文明建设 |  |  | 宣传形式和宣传主题符合习近平新时代中国特色社会主义思想的总体要求，落实交通运输部和首都文明办的年度工作精神，宣传主题鲜明，活动组织效果好。 | 宣传形式和宣传主题符合习近平新时代中国特色社会主义思想的总体要求，落实交通运输部和首都文明办的年度工作精神，宣传主题鲜明，活动组织效果好。 | 2 |  | 2
|  |  | 微博宣传推广策划服务 |  |  | 投放优质资源，增强传播效果；话题策划准确到位，能够形成一定的网络热度，提高影响力。 | 投放优质资源，增强传播效果；话题策划准确到位，能够形成一定的网络热度，提高影响力。 | 2 |  | 2
|  |  | 交通新闻宣传 |  |  | 宣传工作积极主动，全面引导，宣传形式新颖，渠道多元，层次丰富，社会动员有较好效果。 | 宣传工作积极主动，全面引导，宣传形式新颖，渠道多元，层次丰富，社会动员有较好效果。 | 2 |  | 2
|  |  | 北京交通广播“治堵大家谈”专题节目 |  |  | 我委主导策划，积极正面，有力引导，人大代表、政协委员、各领域专家、市民代表参与，引导全社会理性思考、客观看待、积极参与交通综合治理工作。 | 我委主导策划，积极正面，有力引导，人大代表、政协委员、各领域专家、市民代表参与，引导全社会理性思考、客观看待、积极参与交通综合治理工作。 | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 交通缓堵我来说两句网络互动活动 |  |  | 1.项目策划及实施方案2月前完成，项目执行周期2021年2月至2021年12月，12月底前完成项目验收，按时完成率100%； 2.合同签订时间：2021年2月前，首付款支付时间：2021年3月前，尾款支付时间：2021年12月前。 | 1.项目策划及实施方案2月前完成，项目执行周期2021年2月至2021年12月，12月底前完成项目验收，按时完成率100%； 2.合同签订时间：2021年2月前，首付款支付时间：2021年3月前，尾款支付时间：2021年12月前。 | 1.7 |  | 1.7
|  |  | 新媒体委托服务 |  |  | 1.项目策划及实施方案2月前完成，项目执行周期2021年2月至2021年12月，12月底前完成项目验收，按时完成率100%； 2.合同签订时间：2021年2月前，首付款支付时间：2021年3月前，尾款支付时间：2021年12月前。 | 1.项目策划及实施方案2月前完成，项目执行周期2021年2月至2021年12月，12月底前完成项目验收，按时完成率100%； 2.合同签订时间：2021年2月前，首付款支付时间：2021年3月前，尾款支付时间：2021年12月前。 | 1.7 |  | 1.7
|  |  | 交通舆情监测服务 |  |  | 舆情日报、手机早晚报、舆情月报、年报按计划进度正常完成，按时完成率100%，舆情预警全年24小时不间断，舆情快报、专报按需要安排。 | 舆情日报、手机早晚报、舆情月报、年报按计划进度正常完成，按时完成率100%，舆情预警全年24小时不间断，舆情快报、专报按需要安排。 | 1.7 |  | 1.7
|  |  | 精神文明建设 |  |  | 1.2021年6月前，完成主题宣传海报1万张制作并分发宣传； 2.2021年9月，完成线上线下主题宣传活动2次。 3.根据合同约定及时完成资金支付 | 1.2021年8月前，完成主题宣传海报1.6万张制作并分发宣传； 2.2021年9月，完成线上线下主题宣传活动2次。 3.根据合同约定及时完成资金支付 | 1.7 |  | 1.5
|  |  | 微博宣传推广策划服务 |  |  | 1.项目策划及实施方案2月前完成，项目执行周期2021年2月至2021年12月，12月底前完成项目验收，按时完成率100%； 2.合同签订时间：2021年2月前，首付款支付时间：2021年3月前，尾款支付时间：2021年12月前。 | 1.项目策划及实施方案2月前完成，项目执行周期2021年2月至2021年12月，12月底前完成项目验收，按时完成率100%； 2.合同签订时间：2021年2月前，首付款支付时间：2021年3月前，尾款支付时间：2021年12月前。 | 1.7 |  | 1.7
|  |  | 交通新闻宣传 |  |  | 1.2021年12月前，完成中国交通报专题宣传1次； 2.2021年11月前，完成中国公路杂志专题宣传1次； 3.2021年12月底前，启动年度工作总结宣传片拍摄制作。 4.根据合同约定及时完成资金支付。 | 1.2021年12月前，完成中国交通报专题宣传2次； 2.2021年11月前，完成中国公路杂志专题宣传1次； 3.2021年12月底前，启动年度工作总结宣传片拍摄制作。 4.根据合同约定及时完成资金支付。 | 1.7 |  | 1.7
|  |  | 北京交通广播“治堵大家谈”专题节目 |  |  | 周播：每周三（工作日）播出 | 周播：每周三（工作日）播出 | 1.8 |  | 1.8
|  | 成本指标 | 交通缓堵我来说两句网络互动活动 |  |  | 项目预算控制数30万元 | 424.705532万元 | 0.71 |  | 10
|  |  | 新媒体委托服务 |  |  | 项目预算控制数35万元 |  | 0.82
|  |  | 交通舆情监测服务 |  |  | 项目预算控制数60万元 |  | 1.41
|  |  | 精神文明建设 |  |  | 项目预算控制数46万元 |  | 1.08
|  |  | 微博宣传推广策划服务 |  |  | 项目预算控制数26万元 |  | 0.61
|  |  | 交通新闻宣传 |  |  | 项目预算控制数48万元 |  | 1.13
|  |  | 北京交通广播“治堵大家谈”专题节目 |  |  | 每期节目制作播出价格：4万元，共计180万元 |  | 4.24
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通缓堵我来说两句网络互动活动 |  |  | 加大社会动员力度，就交通治理热点难点问题分专题开展讨论，发动网民就交通话题畅所欲言，进一步普及绿色出行、文明出行理念，推动社会各界在治理理念和思路上逐步形成共识。 | 达到预期目标 | 5.7 |  | 5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 新媒体委托服务 |  |  | 新媒体多平台广泛宣传，社会动员能力等到加强，新媒体矩阵作用发挥明显，交通文明绿色出行理念有所提升，创造较好的网络舆论环境。 | 达到预期目标 | 5.7 |  | 5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 交通舆情监测服务 |  |  | 舆情监测和预警：全年24小时监测及预警，实现舆情监测无遗漏；编辑各类舆情报告：及时准确提供舆情报告，为领导决策提供参考。 | 达到预期目标 | 5.7 |  | 5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 精神文明建设 |  |  | 社会主义核心价值观持续培树，行业正能量能够广泛传播，发挥先进典型的示范引导作用，文明交通绿色出行理念逐步得到公众认同，全行业的精神文明建设水平有所提升。 | 达到预期目标 | 5.7 |  | 5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 微博宣传推广策划服务 |  |  | 微博账号运营良好，传播力保持优势，网民互动经常，社会动员作用发挥明显，交通文明绿色出行理念有所提升，网络舆论环境维持稳定。 | 达到预期目标 | 5.7 |  | 5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 交通新闻宣传 |  |  | 进行广泛宣传和社会动员，多种形式、多个平台，交通综合治理舆论氛围趋于良好，交通建设发展成果充分展示，交通新闻宣传效果整体较好。 | 达到预期目标 | 5.7 |  | 5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 北京交通广播“治堵大家谈”专题节目 |  |  | 通过节目引导和讨论，增进社会各界对交通工作、交通问题的理解和认识，推动各界进一步在热点难点问题治理理念和思路上达成共识，形成交通综合治理的合力。 | 达到预期目标 | 5.8 |  | 5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.3931