## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市交通行业安全生产隐患整改抽查与评估
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 李宾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078807
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 27.4388 | 27.4388 |  | 27.4 |  | 10 |  | 99.86% |  | 9.9859
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.4388 | 27.4388 |  | 27.4 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展北京市交通行业安全生产挂账隐患风险抽查项目，实现： （1）对全市交通行业安全生产隐患整改情况进行抽查及动态分析研究； （2）明确并深入剖析行业安全生产各类整改项目推动的主要问题和阻力； （3）对北京市交通行业安全生产隐患整改工作的推进与监督提出优化与保障建议。 | [5 empty] | 通过开展北京市交通行业安全生产挂账隐患风险抽查项目，实现： （1）对全市交通行业安全生产隐患整改情况进行抽查及动态分析研究； （2）明确并深入剖析行业安全生产各类整改项目推动的主要问题和阻力； （3）对北京市交通行业安全生产隐患整改工作的推进与监督提出优化与保障建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 交通行业安全生产隐患整改抽查指标体系 |  |  | 1个 | 1个 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 交通行业安全生产隐患完成情况抽查表 |  |  | 1套 | 1套 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 抽查企业/项目数量 |  |  | 100家企业 | 99家企业 | 3.75 |  | 3.71
|  |  | 《北京市交通行业安全生产隐患整改抽查工作报告》 |  |  | 1个 | 1个 | 3.75 |  | 3.75
|  | 质量指标 | 项目质量标准 |  |  | 符合交通运输部《关于印发<公路水路行业安全生产风险管理暂行办法><公路水运行业安全生产隐患治理暂行办法>的通知》（交安监发[2017]60号）文件要求。 | 符合交通运输部《关于印发<公路水路行业安全生产风险管理暂行办法><公路水运行业安全生产隐患治理暂行办法>的通知》（交安监发[2017]60号）文件要求。 | 2.6 |  | 2.6
|  |  | 加强对参考人员教育培训 |  |  | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 2.6 |  | 2.6
|  |  | 定期完成安全隐患整改完成情况总结工作 |  |  | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 2.6 |  | 2.6
|  |  | 隐患排查到位率 |  |  | 不低于60% | 不低于60% | 2.6 |  | 2.6
|  |  | 专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 2.6 |  | 2.6
|  | 时效指标 | 资金拨付完成时间 |  |  | 2021年6月支付50%，2021年12月支付50% | 2021年6月支付50%，2021年12月支付50% | 3 |  | 3
|  |  | 各行业整改抽查 |  |  | 2021年3月完成20家企业抽查工作，2021年6月累计完成40家企业抽查工作，2021年9月累计完成80家企业抽查工作，2021年12月累计完成100家企业抽查。 | 2021年8月累计完成41家企业抽查工作，2021年9月累计完成80家企业抽查工作，2021年10月累计完成99家企业抽查。 | 3 |  | 1.5
|  |  | 各行业整改情况总结 |  |  | 2021-12-01 | 2021-11-01 | 3 |  | 3
|  |  | 项目结题评审 |  |  | 2021-12-01 | 2021-11-01 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 27.4388万元 | 27.4万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京交通行业重点安全隐患整改项目 |  |  | 根据抽查结果，对北京市交通行业隐患整改和风险评估不合格企业或项目进一步督促和治理。 | 根据抽查结果，对北京市交通行业隐患整改和风险评估不合格企业或项目进一步督促和治理。 | 14 |  | 13 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 北京市交通行业安全隐患整改推进机制 |  |  | 建立并完善抽查机制，对安全隐患整改和风险评估情况进行动态分析，明确各类整改项目推动的主要问题和阻力。 | 建立并完善抽查机制，对安全隐患整改和风险评估情况进行动态分析，明确各类整改项目推动的主要问题和阻力。 | 13 |  | 12 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 北京交通行业安全隐患整改水平 |  |  | 对北京市交通安全隐患整改和风险评估工作的推进与监督提出优化与保障建议。 | 对北京市交通安全隐患整改和风险评估工作的推进与监督提出优化与保障建议。 | 13 |  | 10 |  | 提出的意见建议还不够系统全面
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.4459