## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年北京市交通综合治理行动计划任务完成情况督查考核评价服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 朱杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-57079969
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 58 | 58 |  | 54.99 |  | 10 |  | 94.81% |  | 9.481
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 58 | 58 |  | 54.99 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 针对《2021年北京市交通综合治理行动计划》、交通综合治理领导小组议定事项及督办事项任务完成情况开展督查考核评价，并按照“一单位一套指标一张表”思路开展，通过第三方评估核验、“四不两直”、“点穴式”检查、暗访等手段落实部署，推动年度交通综合治理任务按要求落实。 | [5 empty] | 按预期进度安排及研究内容完成项目结题验收，形成《2021年北京市交通综合治理任务完成情况督查考核评价工作方案》报告，第2、第3和第4季度考核评价报告和《2021年北京市交通综合治理任务完成情况督查考核评价年度报告》
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 评价方案 |  |  | 提出2021年北京市交通综合治理任务完成情况督查考核评价工作方案1套 | 工作方案1篇 | 5 |  | 5
|  |  | 季度考核评价报告 |  |  | 完成第2、第3和第4季度考核评价报告，合计3份，评价各相关单位交通治理工作完成情况，推动2021年交通综合治理任务落实。 | 完成第2、第3和第4季度考核评价报告，合计3份 | 5 |  | 5
|  |  | 年度考核评价报告 |  |  | 完成本年度考核评价报告1份，评价各委办局、16区和经济技术开发区交通治理工作完成情况。 | 完成本年度考核评价报告1份 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 各区任务完成情况评价工作质量 |  |  | 按照《2021年北京市交通综合治理行动计划》和交通综合治理领导小组会议议定事项及督查督办任务数完成对各区任务完成情况的评价工作，评价工作覆盖率≥90%，评价成果认可率≥90%。 | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 各委办局任务完成情况评价工作质量 |  |  | 按照《2021年北京市交通综合治理行动计划》和交通综合治理领导小组会议议定事项及督查督办任务数完成对各委办局任务完成情况的评价工作，评价工作覆盖率≥90%，评价成果认可率≥90%。 | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 评价方案 |  |  | 2021年6月底，制定考核评价指标体系，编制考评工作方案。 | 2021年6月底，制定考核评价指标体系，编制考评工作方案。 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 季度考核评价报告 |  |  | 2021年7月至12月，按月度开展任务治理进展调查工作，并按月度报送评价成果，按季度形成评价报告。 | 2021年7月至12月，按月度开展任务治理进展调查工作，并按月度报送评价成果，按季度形成评价报告。 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 年度考核评价报告 |  |  | 2021年12月底，根据各单位任务完成情况，编制2021年北京市交通综合治理任务完成情况督查考核评价工作年度报告。 | 2021年12月底，根据各单位任务完成情况，编制2021年北京市交通综合治理任务完成情况督查考核评价工作年度报告。 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 专家评审时间 |  |  | 2021年12月底 | 2021-11-01 | 2.4 |  | 2.4
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年5月底前；首付款支付时间：2021年6月底前；尾款支付时间：2021年12月底前 | 合同签订时间：2021年7月；首付款支付时间：2021年7月；尾款支付时间：2021年12月底前 | 2.4 |  | 1.6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 58万元 | 54.99万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 督促各区、各相关委办局按计划完成年度交通综合治理任务，评价任务完成情况和实施效果，推动各单位落实主体责任，并全力落实2021年交通综合治理各项任务。 | 得到促进 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.681