## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 隧道智能巡检与应急联动关键技术示范应用（科技项目）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 邹迎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078910
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 293 | 293 |  | 293 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 293 | 293 |  | 293 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标： 项目周期为2021年1月-2022年12月，项目预算资金总额为440万元，其中2021年预算资金总额为293万元，2022年预算资金总额为147万元。 项目期预期达到的产出和效果包括公路隧道自动巡检机器人1套，公路隧道应急联动系统1套，基于三维建模的公路隧道应急处置策略仿真评价系统1套，智慧高速公路建设指南草案1份，中文期刊论文或国际会议论文1篇。预计产出及成果价值如下： 首先，巡检机器人在巡检养护方面，能显著降低人工巡检频次，持续降本增效，在安全应急保障方面，通过与隧道应急联动及仿真系统的配合使用，能提升安全隐患发现及处置的效率，特别是实现隧道火灾灭火，在国内尚属首次，可有效降低火灾隐患（隧道火灾发生后，消防车很容易因拥堵无法到达火灾现场）显著提升隧道安全管理水平。 其次，目前隧道的应急主要依靠应急预案，由管理人员进行消防、通风、照明等相关系统操作，紧急情况下，会产生错误操作，同时应急预案效果是否是最优方案尚未评估，需进行仿真评估。因此智能巡检及应急联动仿真相关技术具有很大的推广应用价值，能快速复制，助推北京地区及全国隧道安全管理的水平。 第三，智慧高速公路建设技术指南的编制，能指导北京地区乃至全国智慧高速建设，用最科学的方式建设未来的智慧高速公路，少走弯路，持续起到降低建设及运营成本的作用。 最后，针对隧道的安全状态综合感知和安全状态态势分析及预警，通过利用巡检机器人移动手段，能显著提高隧道运行监测和应急反应能力，实现对智能养护、路政和路网事件巡查智能终端示范，在国内目前尚未有系统性示范，具有显著的示范意义，对于提升北京智慧交通影响力具有重要意义。 年度目标： 2021年目标：系统整体调研，完成项目开题，制定项目实施方案，根据调研情况对隧道自动巡检机器人和隧道应急处置仿真评价系统进行功能需求分析，对应急处置策略仿真评价指标体系构建进行研究，开展智慧高速公路建设指南草案编制研究，对高速公路隧道自动巡检机器人进行功能及结构设计，并购置相关隧道状态采集元器件，进行自动巡检机器人样机生产及示范应用。 2022年目标：对应急处置策略评价方法、隧道应急联动系统、应急联动处置仿真评价系统的关键功能、主要技术指标进行整体设计。搭建隧道应急联动系统和隧道应急联动处置仿真评价系统联合实验平台，对公路隧道自动巡检机器人软硬件功能优化和公路隧道应急联动控制及仿真验证系统的软件优化，并进行示范。 | [5 empty] | 完成系统整体调研和项目开题，制定项目实施方案，并通过项目大纲评审。根据调研情况对隧道自动巡检机器人和隧道应急处置仿真评价系统进行了功能需求分析，构建了应急处置策略仿真评价指标体系，完成了智慧高速公路建设指南草案编制，完成了隧道自动巡检机器人进行功能结构设计以及样机生产。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公路隧道自动巡检机器人 |  |  | 1套，隧道示范长度不少于500米 | 1套 | 5 |  | 3 |  | 由于北京召开冬奥会及冬残奥会，延崇高速现场示范安装延期，当前冬奥会及冬残奥会结束，已完成现场勘察及实施安装方案编写，示范安装工作将有序进行。
|  |  | 构建应急处置策略仿真评价指标体系 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 智慧高速公路建设指南草案 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 研究成果 |  |  | 研究成果通过专家评审。 | 通过大纲评审 | 6 |  | 6
|  |  | 隧道智能巡检和构建应急处置策略仿真评价指标体系，智慧高速公路建设指南草案 |  |  | 隧道智能巡检机器人符合隧道运维及安全风险识别和应急处置要求，初步实现实时监控交通状况，烟雾、火点探测拍照，自动灭火，路面异常情况自动报警，风机、照明设备运行状态监测，声光预警疏导救援功能。构建的应急处置策略仿真评价指标体系，包括测评指标和测评方法。智慧高速建设指南符合北京智慧高速公路建设特点，并满足北京市交通委归口相关标准发布的具体要求。 | 隧道智能巡检机器人符合隧道运维及安全风险识别和应急处置要求，初步实现实时监控交通状况，烟雾、火点探测拍照，自动灭火，路面异常情况自动报警，风机、照明设备运行状态监测，声光预警疏导救援功能。构建的应急处置策略仿真评价指标体系，包括测评指标和测评方法。智慧高速建设指南符合北京智慧高速公路建设特点，并满足北京市交通委归口相关标准发布的具体要求。 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 2021年12月底前完成隧道自动巡检机器人样机生产及示范应用，完成构建应急处置策略仿真评价指标体系，完成智慧高速公路建设指南草案编制。 | 1.完成隧道自动巡检机器人样机生产； 2.完成构建应急处置策略仿真评价指标体系； 3完成智慧高速公路建设指南草案编制。 | 12 |  | 10 |  | 由于北京召开冬奥会及冬残奥会，延崇高速现场示范安装延期，当前冬奥会及冬残奥会结束，已完成现场勘察及实施安装方案编写，示范安装工作将有序进行。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 293万元 | 293万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 进一步推动北京市乃至我国隧道安全管理水平，落实国家和交通部关于“智慧交通”建设的有关要求，提高我国公路使用效率和交通管理服务水平。 | 进一步推动隧道安全管理水平，落实国家和交通部关于“智慧交通”建设的有关要求，提高我国公路使用效率和交通管理服务水平。 | 13 |  | 11.5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 社会效益 |  |  | 隧道智能巡检机器人能够在全国范围内起到示范引领作用。 | 隧道智能巡检机器人能够在全国范围内起到示范引领作用。 | 13 |  | 11.5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 社会效益 |  |  | 为高速公路隧道安全运营监测和应急处置提供很好的示范，形成智慧高速公路建设指南草案，为智慧高速公路在全国范围建设提供“北京经验”。 | 已发布实施，为智慧高速公路在全国范围建设提供“北京经验”。 | 14 |  | 12 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91