## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市小客车数量调控政策优化调整实施效果评估和进一步优化政策研究（课题）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 陈虎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63187976
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 57.4765 | 57.4765 |  | 57.4765 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 57.4765 | 57.4765 |  | 57.4765 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按年度目标：按照市委常委会及北京市委、市政府等相关要求完成“无车家庭”申请指标等小客车数量调控政策的优化效果评估，研究郊区牌照等相关储备政策，进一步优化小客车数量调控政策。具体内容包括：1.调查本市居民对小客车数量调控优化政策的满意度和改进意见，有效指导政策的进一步完善，全面考察民意。2.评估小客车数量调控优化政策的实施效果，发现政策实施过程中存在的问题，提出合理有效的改进方案和配套措施。3.分析郊区牌照政策在北京市实施的可行性，为制定合理有效的郊区牌照方案提供支撑，预估政策实施后的城市路网运行情况，确保政策实施的可操作性。4.为进一步优化现有的小客车数量调控政策方案提供依据和建议，提出与小客车数量调控政策相配套的政策方案，优化城市交通管理模式。 | [5 empty] | 按照市委常委会及北京市委、市政府等相关要求完成“无车家庭”申请指标等小客车数量调控政策的优化效果评估，研究郊区牌照等相关储备政策，进一步优化小客车数量调控政策。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 政策实施效果评估 |  |  | 《小客车数量调控优化政策的实施效果评估报告》1篇 | 《小客车数量调控优化政策的实施效果评估报告》1篇 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 储备方案研究 |  |  | 《郊区牌照的政策方案和可行性分析报告》1篇 | 《郊区牌照的政策方案和可行性分析报告》1篇 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 1.立项阶段：2021年1月—3月31日，完成项目投标，签订合同，收集基础资料； 2.初期阶段：2021年4月—6月30日，完成相关调查及分析工作，进行项目大纲评审； 3.中期阶段：2021年7月—9月30日，根据大纲评审建议，完善相关措施方案。完成北京市小客车数量调控政策的优化调整实施效果评估和郊区牌照等储备政策方案，进行项目中期评审； 4.终期阶段：2021年12月30日前，根据中期意见修改，征求相关部门意见，完善最终成果，召开结题专家评审会，结合专家意见修改完善，项目结题。 | 1.立项阶段：2021年4月—7月，完成项目投标，签订合同，收集基础资料； 2.初期阶段：2021年8月，完成相关调查及分析工作，进行项目大纲评审； 3.中期阶段：2021年10月，根据大纲评审建议，完善相关措施方案。完成北京市小客车数量调控政策的优化调整实施效果评估和郊区牌照等储备政策方案； 4.终期阶段：2021年12月30日前，根据中期意见修改，征求相关部门意见，完善最终成果，召开结题专家评审会，结合专家意见修改完善，项目结题。 | 6 |  | 3
|  |  | 资金拨付完成时间 |  |  | 2021年8月支付50%，2021年12月支付50% | 2021年8月支付50%，2021年12月支付50% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 57.47652万元 | 57.47652万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策实施效果评估 |  |  | 能够分析政策实施过程中存在的问题，取得的经济和社会效益，为未来进一步优化提供参考 | 达到预期目标 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 储备方案研究 |  |  | 研究郊区牌照等储备政策，进一步优化小客车数量调控政策，进一步提升广大人民群众的获得感 | 达到预期目标 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92