## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年北京地区公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 孙超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775360
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 56.6824 | 6.5218 |  | 6.5217 |  | 10 |  | 0.99999 |  | 9.9999
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 56.6824 | 6.5218 |  | 6.5217 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：完成试验检测考试报名、资格审核、考场编排、试卷管理等各环节工作，同时做好考试保密和考生服务工作。 | [5 empty] | 2021年度试验检测考试原计划于10月30日至31日举行，因受疫情影响，为切实保证广大报考人员的生命安全和身体健康，经部职业资格中心同意，北京考区停止举行本次考试。项目原预算批复金额为56.6824万元，根据考试前期考务资料制作费、报名收费和资格审核人员劳务费等实际发生费用情况，预算金额调整为6.5217万元。完成试验检测考试报名、资格审核、考场编排、考务管理人员培训、停考退费等工作等各环节工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 报名考试人数 |  |  | 3900人 | 3900人 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 报名考试科次 |  |  | 7340科次 | 7340科次 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 考务管理人员培训合格率 |  |  | 100% | 达到要求 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 考核标准 |  |  | 符合《关于2021年度公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试有关事项的通知》（职水函[2021]255号） | 达到要求 | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 考前组织 |  |  | 10月下旬前完成考试报名、收费、资格审核等工作 | 2021年10月22日全部完成 | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 考试组织成本 |  |  | 不超过6.521793万元 | 6.5217万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 1、做好考试报名、审核、考场安排、停考退费等各环节工作，平稳有序完成2021年公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试；2、落实疫情防控要求，避免考生聚集交叉感染风险，确保考试安全顺利进行；3、把服务考生摆在突出重要的位置，做好政策解答等咨询服务。 | 达到要求 | 40 |  | 35 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.9999