## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年道路停车改革车位规范性核查及待实施改革道路车位台账动态更新
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 李佩军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-57070567
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 148.7847 | 148.7847 |  | 148.5 |  | 10 |  | 99.81% |  | 9.9809
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 148.7847 | 148.7847 |  | 148.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.按照道路车位规范性核查标准，对2021年道路停车改革车位进行逐一核查，并依据既有核查评估体系对各区道路车位施划情况进行评估，保证车位施划的规范性，作为督促各区开展工作的有力手段，确保道路停车改革工作按照要求有序推进。 2.建立除城六区、通州区、昌平区外，其他郊区待实施改革道路车位台账； 3.建立常态化巡查机制，对全市待实施改革道路车位台账进行动态更新，并对整改情况进行复查，及时了解全市待实施改革道路车位变化情况。 | [5 empty] | 已全部完成2021年新上线道路车位的逐一核查工作；已建立除城六区、通州区、昌平区外，其他郊区待实施改革道路车位台账并对全市待实施改革道路车位台账进行了动态更新，对整改情况进行了复查。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年道路停车改革车位问题清单 |  |  | 1份 | 1份 | 4 |  | 4
|  |  | 2021年道路停车改革车位整改报告 |  |  | 1份 | 1份 | 4 |  | 4
|  |  | 规范性核查检查车位数量 |  |  | >3万个 | 3.0128万个 | 3 |  | 3
|  |  | 郊区待实施改革道路车位台账 |  |  | 1套 | 1套 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 待实施改革道路车位台账准确性 |  |  | ≥90% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 待实施改革道路车位台账更新频率 |  |  | 每季度更新至少一次 | 每季度更新一次 | 4 |  | 4
|  |  | 专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 2021年6月底，建立起除城六区、通州、昌平外，其他各区待实施改革道路车位台账； 2021年7月-11月底，对全市2021年实施改革道路车位进行逐一核查并同步开展整改情况复查，新增有位失管道路的巡查与台账更新、台账销账情况核实。 2021年12月底，形成评估报告、完成台账电子化管理并形成最终成果。 实际工作中，各区推进进度不一，会根据各区工作进展情况，滚动实施核查与检查工作，上线一批、核查一批，整改一批、复查一批。 | 2021年6月底，建立起除城六区、通州、昌平外，其他各区待实施改革道路车位台账； 2021年7月-11月底，对全市2021年实施改革道路车位进行逐一核查并同步开展整改情况复查，新增有位失管道路的巡查与台账更新、台账销账情况核实。 2021年12月底，形成评估报告、完成台账电子化管理并形成最终成果。 实际工作中，各区推进进度不一，会根据各区工作进展情况，滚动实施核查与检查工作，上线一批、核查一批，整改一批、复查一批。 | 4 |  | 4
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年7月前，首付款支付时间：2021年8月前，尾款支付时间：2021年12月15日前 | 合同签订时间：2021年7月前，首付款支付时间：2021年8月前，尾款支付时间：2021年12月15日前 | 4 |  | 4
|  |  | 项目阶段验收时间 |  |  | 开题评审：2021年7月前；中期评审：2021年11月前；结题评审：2021年12月15日前 | 开题评审：2021年7月前；中期评审：2021年10月前；结题评审：2021年12月10日前 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 148.784674万元 | 148.5万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 1.通过道路车位规范性核查，提升道路车位的规范性，从而进一步保障慢行路权，提升道路通行安全性、通畅性。 2.依靠建立待实施改革道路车位台账并动态更新，推动道路停车改革工作进展，确保改革任务按要求完成，提升道路停车管理水平。 | 达成预期指标 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.9809