## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京冬奥会极端天气交通运输应急联动综合保障演练
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 刘世杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078825
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 273.5082 | 273.5082 |  | 270.55 |  | 10 |  | 98.92% |  | 9.8918
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 273.5082 | 273.5082 |  | 270.55 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.有效应对和防范化解针对疫情防控常态化形势下的北京冬奥会交通保障重大风险； 2.强化跨区域、跨行业冬奥赛时交通应急指挥调度机制； 3.全面锻炼并提升交通应急保障队伍处置水平，确保冬奥各项保障工作安全顺利进行 | [5 empty] | 1.巩固了重大活动应急保障机制,强化了京津冀应急联动机制 2.加强了军地应急合作机制,加强了部省应急联动机制 3.提高了重大活动应急处置标准,丰富了应急指挥调度手段 4.创新改进了演练组织模式,检验了交通行业多灾种应急处置能力 5,推广了新装备、新技术在交通应急领域的应用,加快了极端天气下北京韧性城市的构建进程
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京冬奥会交通保障应急联动综合演练脚本 |  |  | 1套 | 1套 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 北京冬奥会交通保障应急联动综合演练工作方案 |  |  | 1套 | 1套 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 北京冬奥会交通保障应急联动综合演练总结报告 |  |  | 1套 | 1套 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 北京冬奥会交通保障应急联动综合演练宣传片 |  |  | 1部 | 1部 | 3.75 |  | 3.75
|  | 质量指标 | 北京冬奥会赛时交通应急情景构建与实际工作贴合度 |  |  | 符合项目要求，达到预期效果 | 符合项目要求，达到预期效果 | 5 |  | 5
|  |  | 北京冬奥会交通保障应急联动综合演练需求调研 |  |  | 符合项目要求，达到预期效果 | 符合项目要求，达到预期效果 | 4 |  | 4
|  |  | 北京冬奥会交通保障应急联动综合演练工作方案可行性 |  |  | 符合项目要求，达到预期效果 | 符合项目要求，达到预期效果 | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 确定演练整体工作大纲，明确人员安排 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 2 |  | 2
|  |  | 开展参演单位需求调研，构建演练情景 |  |  | 2021年3月 | 2021-09-01 | 2 |  | 1
|  |  | 完成演练工作方案编制，启动演练视频素材拍摄 |  |  | 2021年6月 | 2021年9月 | 2 |  | 1
|  |  | 完成演练脚本编制，完成实战现场操作方案 |  |  | 2021年9月 | 2021年12月初 | 2 |  | 1
|  |  | 组织开展演练预演，持续优化完善演练方案、脚本 |  |  | 2021年11月 | 2022-01-01 | 2 |  | 1
|  |  | 完成正式演练，提交演练成果材料 |  |  | 2021年12月 | 2022-01-01 | 2 |  | 1.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 273.508233万元 | 270.55万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控常态化形势下的北京冬季交通应急保障水平 |  |  | 提升 | 得到提升 | 14 |  | 12 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 北京市交通行业应急保障队伍处置能力 |  |  | 提升 | 得到提升 | 13 |  | 11 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 北京冬奥会交通保障跨区域、跨行业联动机制 |  |  | 得到磨合 | 得到改善 | 13 |  | 12 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.3918