## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 服贸会交通运输保障
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 恩凯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078605
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 447 | 447 |  | 406.8247 |  | 10 |  | 91.01% |  | 9.1012
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 447 | 447 |  | 406.8247 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：按照市服贸会执委会安排，我委牵头交通保障组，负责客商、媒体、省区市代表、志愿者、观众及工作人员运输保障，做好各类群体交通运输服务保障工作 | [5 empty] | 为服贸会峰会嘉宾运输组织、媒体接送机和媒体中心摆渡、客商驻地摆渡、省区市代表团、志愿者、招商考察以及各工作小组提供用车保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆配置 |  |  | 服贸会共筹措会议用车306辆（以实际发生为准），其中大巴189辆，中巴97辆，小车20辆。 | 车辆292辆，其中大巴车179辆、中巴车93辆、小客车20辆。 | 7.5 |  | 7.16 |  | 按实际需求
|  |  | 人员配置 |  |  | 共组建团队384人，其中驾驶员306人，调度52人，管理人员26人。 | 驾驶员292人，调度员52人，管理员26人 | 7.5 |  | 7.23 |  | 按实际需求
|  | 质量指标 | 各群体运输服务 |  |  | 圆满完成保障任务，准点率100%，投诉率0% | 圆满完成保障任务，准点率100%，投诉率0% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 招标时间：2020年8月25日左右；合同签订时间：9月；完成时间：9月 | 招标时间：2020年8月11日；合同签订时间：9月；完成时间：9月； | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 9月支出首付款，尾款2021年底支付 | 9月支出首付款，尾款2021年11月支付 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 447万元 | 406.824716万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 圆满完成会议交通运输保障 |  |  | 确保会议交通万无一失的基础上，实现会议交通和社会交通和谐运转 | 赢得与会嘉宾好评，准点运输保障，未出现影响会议和展览迟到事件，无投诉 | 20 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 各群体运输服务 |  |  | 赢得与会嘉宾好评，无投诉，保障准点运输，不出现影响会议和展览迟到事件 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.4912