## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 共享单车停放秩序治理标准
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 赵寒露 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070565
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 49.4476 | 49.4476 |  | 49.4476 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.4476 | 49.4476 |  | 49.4476 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在对共享单车现状停放秩序问题剖析的基础上，提出共享单车秩序治理的标准，包括车辆规范停放的标准、对企业车辆调度的要求和标准，为加强监管提供技术支撑，改善共享单车停放秩序，提升市容市貌环境。 | [5 empty] | 2021年11月29日顺利通过项目结题评审，按预算申报内容完成全部项目工作，编制《共享单车停放秩序治理标准》研究报告，并形成《国家图书馆站共享单车停放秩序治理方案》，实际支出金额49.44762万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究成果 |  |  | 完成专项研究报告1篇，提出共享单车秩序治理的标准，包括车辆规范停放的标准、对企业车辆调度的要求和标准。 | 1篇 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 1.准备阶段：落实承担主体，搜集资料数据，组织开展相关调研调查。2021年6月底前，确定项目实施主体并签订委托合同 2.实施阶段：明确研究思路，确定研究方法，组织召开会议，落实标准设计。2021年7月底前，完成项目开题评审。 3.总结阶段：完成各项成果资料汇编，推动研究成果转换。2021年11月30日前，完成项目结题评审。 | 1.准备阶段：落实承担主体，搜集资料数据，组织开展相关调研调查。2021年6月底前，确定项目实施主体并签订委托合同 2.实施阶段：明确研究思路，确定研究方法，组织召开会议，落实标准设计。2021年9月底前，完成项目开题评审。 3.总结阶段：完成各项成果资料汇编，推动研究成果转换。2021年11月30日，完成项目结题评审。 | 6 |  | 5
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 首付款支付时间：2021年7月底前，尾款支付时间：2021年12月底前，资金支付及时率100% | 首付款支付时间：2021年7月底前，尾款支付时间：2021年12月底前，资金支付及时率100% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目支出控制数 |  |  | 49.44762万元 | 49.44762万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 弥补目前《北京市共享单车行业管理与企业服务质量考核办法》、《自行车停放区设置技术导则》等规范性文件未涉及、未明确界定的内容，共同构成共享单车行业秩序治理的一系列相辅相成的依据和支撑，并作为落实《北京市非机动车管理条例》的配套文件，推动运营企业提升运营水平，提供更优质的共享单车出行服务体验。 | 通过开展本项目，通过问题分析、标准提出、实例探索等内容，以问卷调查等方式，达成预期效益指标。 具体如下： ①提出共享单车停放秩序治理标准（草案），明确了定量化的停放秩序评价标准和不同标准下企业调度响应的时间、措施等响应措施标准 ②针对轨道交通车站等常发乱点及秩序较差的区域，提出共享单车停放秩序治理指南，明确秩序治理的方法、流程和可选措施，为各区停放秩序治理提供引导 ③以国家图书馆站为试点，提出区域交通治理方案，，在北京交通广播节目“共享单车乱象可以这样解”中获得肯定。按照此样例实施的52个轨道交通站点一站一策秩序治理去的明显成效，投诉率大幅下降，有效推动城市公共空间秩序提示 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94