## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 站场接续运输和春运节假日协调保障系统（一期）（信息系统新建）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 张涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078501
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1089.8 | 1089.8 |  | 850.6942 |  | 10 |  | 78.06% |  | 7.806
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1089.8 | 1089.8 |  | 850.6942 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 结合批复情况，主要聚焦“三站两场一楼”现状问题，加强与各相关部门的业务沟通，细化项目需求调研分析，完成系统初步设计；结合前期工作成果，进行详细设计和系统建设，完成系统详细设计、数据建模、系统开发测试、系统部署联调等工作；实现系统上线试运行，为“三站两场一楼”运营保障和旅客服务提供支撑。 | [5 empty] | 完成“六站两场一楼”项目需求调研分析、系统初步设计、系统详细设计、数据建模、系统开发测试、系统部署联调等工作；实现系统上线试运行，为“三站两场一楼”运营保障和旅客服务提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购数量 |  |  | 在“三站两场一楼”（北京站、北京西站、北京南站、首都机场、大兴机场、草桥城市航站楼）建设建设33套车牌识别检测设备，27套客流识别检测设备，10套态势感知监控设备（枪机），27套态势感知监控设备（球机）安装12套室内LED信息引导屏、3套户外接续运输信息引导屏，配备10台前置计算工控机作为需求数据采集汇总终端机。 | 在“七站两场一楼”（北京站、北京西站、北京南站、北京北站、北京朝阳站、北京清河站首都机场、大兴机场、草桥城市航站楼）建设32套车牌识别检测设备，27套客流识别检测设备，24套态势感知监控设备（球机），12套态势感知监控设备（枪机），安装11套室内LED信息引导屏、6套户外接续运输车辆信息引导屏，配备10台前置计算工控机作为需求数据采集汇总终端 | 5 |  | 4 |  | 按照领导指示要求，结合2022年北京冬奥会、冬残奥会和春运等保障任务，适当扩大项目建设范围。因此，在满足“三站两场一楼”建设的前提下，统筹考虑了本市“七站两场一楼”（即北京站、北京西站、北京南站、北京北站、北京清河站、北京朝阳站、北京丰台站、首都机场、大兴机场、草桥城市航站楼）的接续运输情况。硬件受施工场地影响及设备功能因素，对采购数量及用途进行调整。
|  |  | 软件采购数量 |  |  | 服务操作系统18套，数据库系统10套，应用中间件8套。 | 服务操作系统18套，数据库系统10CPU单位，应用中间件8套。 | 5 |  | 5
|  |  | 系统开发数量 |  |  | 建设一套覆盖三站两场一楼的站场接续运输与春运节假日协调保障系统，包括9个子系统，分别为信息采集子系统、站场接续保障子系统、节假日保障子系统、数据中心子系统、机场接续运力协调保障子系统、火车站接续运力协调保障子系统、信息管理子系统、数据共享子系统、系统管理子系统。涉及62个模块、420个功能点，为涉及的接续运输与春运节假日35家保障单位提供服务。 | 建设一套覆盖七站两场一楼的站场接续运输与春运节假日协调保障系统，包括运输需求采集、统计分析、火车站及机场调度管理等9个子系统，涉及70个模块、481个功能点，为涉及的接续运输与春运节假日35家保障单位提供服务 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | 100% | 100% | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥98% | ≥98% | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 系统平均无故障时间 |  |  | 1000个小时 | 1000个小时 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤3小时 | ≤3小时 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤1小时 | ≤1小时 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤2% | ≤2% | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 故障响应率 |  |  | 100% | 100% | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 故障排除率 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2 |  | 2
|  |  | 招标采购时间 |  |  | 2021年8月份之前 | 2021年3月26日发布招标公告，4月16日开始招标 | 2 |  | 2
|  |  | 硬件采购时间 |  |  | 设备选型预计时间：2021年6月前，合同签订预计时间：2021年9月前 | 设备选型预计时间：2021年6月前，合同签订预计时间：2021年9月前 | 2 |  | 2
|  |  | 软件采购时间 |  |  | 合同签订预计时间：2021年9月前 | 合同签订预计时间：2021年9月前 | 2 |  | 2
|  |  | 系统建设及验收时间 |  |  | 2021年8月开始建设，12月份完成主体工程建设，开始系统试运行测试。 | 2021-12-23 | 2 |  | 2
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 项目共计1998.74万元经费预算，2021年度项目预算为1089.8万元，按照北京市政府采购要求，做好设备采购、软件采购、软件开发服务等主要成本部分的选型设计，预算采用北京市政府采购报价采用公开招投标方式节省成本，每一个环节做好成本控制。制定好合同签订过程中的付款条件，发挥好监理作用，做到手续、工作、进度、支付四个一致，把好出口关。 | 经审定，项目经费共计1553.19万元。按照北京市政府采购要求，完成了设备采购、软件采购、软件开发服务等主要成本部分的选型设计。项目实施各个环节实施了成本控制。项目监理对项目文档、项目变更、项目进度、项目成本等进行了监督与管理。 | 5 |  | 5
|  |  | 年度维护成本增长率 |  |  | ≤10% | ≤10% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大幅提升“七站两场一楼”运输保障信息服务水平 |  |  | 拟建设9个子系统，分别为信息采集子系统、站场接续保障子系统、节假日保障子系统、数据中心子系统、机场接续运力协调保障子系统、火车站接续运力协调保障子系统、信息管理子系统、数据共享子系统、系统管理子系统，为行业管理部门及行业企业提供信息支持，为广大旅客提供的综合交通信息引导服务，提升站场接续信息服务水平，系统建成一年后减少旅客投诉率8% | 达到预期指标。拟建设9个子系统，分别为信息采集子系统、站场接续保障子系统、节假日保障子系统、数据中心子系统、机场接续运力协调保障子系统、火车站接续运力协调保障子系统、信息管理子系统、数据共享子系统、系统管理子系统。 | 6 |  | 5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 缩短站场枢纽公众出行时间 |  |  | 为“三站两场一楼”（北京站、北京西站、北京南站、首都机场、大兴机场、草桥城市航站楼）近亿人次乘客出行提供信息引导服务，包括短信、APP等，竭力减少枢纽内的出行时间，完善夜间接驳措施，避免大客流滞留，系统建成一年后站场枢纽大客流疏散时间减少6% | 达到预期指标 | 6 |  | 5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 强化站场枢纽指挥调度与应急处置能力 |  |  | 构建我市枢纽场站的智能化的交通运行协调指挥支撑体系，航空、铁路、省际客运与城市交通合理衔接，轨道交通、地面公交、出租等各种运输方式协调运转。加强大客流预判和应对，加强各种运输方式之间的协调配合，强化站场内外的统筹协调和联动共振，保障旅客走得了、走得好 | 达到预期指标 | 6 |  | 5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 提升站场枢纽周边交通服务水平 |  |  | 通过线上（短信、APP等）、线下（信息诱导屏等）引导乘客选择合理的交通方式出行，增加公共交通出行比例，减少出租车排队等候时间，改善周边交通运行秩序 | 达到预期指标 | 6 |  | 5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 站场枢纽行业管理部门工作效率提升 |  |  | 铁路客流、民航客流、陆侧交通运力等20项信息实现共享，铁路、民航、交通部门等三地协同保障能力显著增强；市春运办设在市交通委，为春运等特殊时期铁路、民航、市属部门等35个保障单位提供相关移动化、便捷化的信息支撑，有效提升管理效能，系统建成一年后协调时间减少20%。 | 达到预期指标 | 6 |  | 5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 实现站场接续运输的智能调度水平提升 |  |  | 建立平战结合的运行模式，应急或重大活动期间，实现综合交通枢纽的运输组织保障和协调指挥功能；实现对全市接续运输资源的监控和调配。系统建成一年后节省出租排队时间8%以上 | 达到预期指标 | 5 |  | 5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 实现接续运输保障工作信息化智能化水平显著提升 |  |  | 减少政府部门信息资源的重复开发，提高信息资源利用率；形成工程建设的规模集约效应和模式示范价值，为其它场站、重点地区综合交通保障提供借鉴和参考，为重大活动举办提供有力支撑，为推进北京智慧交通建设提供思路和参考。预计节约重复投资8千万元以上。 | 达到预期指标 | 5 |  | 5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.806