## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市交通行业安全生产形势分析研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 李宾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078807
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 17.9603 | 17.9603 |  | 17.96 |  | 10 |  | 100% |  | 9.9999
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.9603 | 17.9603 |  | 17.96 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展北京市交通行业安全生产形势分析工作，实现： 1.健全完善交通行业安全生产形势分析常态化机制，建立综合会商研判制度； 2.规范交通行业安全生产形势分析工作有关程序及流程，明确各个阶段重点分析内容； 3.研判交通行业可能引发突发事件的风险特点和发展趋势，提出对策和工作措施。 | [5 empty] | 1.机制制度方面。针对交通重点行业，研究制定了“定期分析与专题分析相结合”的常态化形势分析方案，并在每季度末开展一次会商研判。 2.程序流程方面。分别制定了季度分析与年度分析相结合的安全生产形势分析流程。 3.风险研判与控制方面。在总结历史安全形势基础上，开展对比分析，辨识下一季度主要安全风险，提出风险防控措施建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 交通行业安全生产形势分析常态化机制制度 |  |  | 制定1个常态化分析机制 | 制定了季度会商机制，每季度开展1次综合会商研判 | 5 |  | 5
|  |  | 交通行业安全生产形势分析季度报告 |  |  | 编制4份季度分析报告 | 分别编制了四个季度的形势分析报告，总结当前季度安全生产工作开展情况，对下季度安全生产形势进行总体研判 | 5 |  | 5
|  |  | 交通行业安全生产突发事件风险特点研究及趋势分析报告 |  |  | 编制1份年度分析总报告 | 编制了年度分析报告，总结分析当年度安全生产形势与突发事件特征，制定相关改善工作措施与建议 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目实施质量标准 |  |  | 符合《北京市公共安全形势分析工作管理办法》的通知（京应急委发[2020]2号）文件要求 | 符合《北京市公共安全形势分析工作管理办法》的通知（京应急委发[2020]2号）文件要求 | 4 |  | 4
|  |  | 专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 项目实施要点 |  |  | 1.定期完成安全生产相关数据及突发事件信息采集； 2.定期完成上阶段安全形势情况总结； 3.完成对重点安全风险防控措施的评估； 4.对下阶段主要交通行业形势分析预测研判； 5.研究提出下阶段重点风险管控措施建议。 | 1.定期完成安全生产相关数据及突发事件信息采集； 2.定期完成上阶段安全形势情况总结； 3.完成对重点安全风险防控措施的评估； 4.对下阶段主要交通行业形势分析预测研判； 5.研究提出下阶段重点风险管控措施建议。 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目执行进度安排 |  |  | 2021年1月，完成基础工作方案编制及数据采集渠道搭建； 2021年3月，完成一季度安全生产形势分析总结； 2021年6月，完成二季度安全生产形势分析总结； 2021年9月，完成三季度安全生产形势分析总结； 2021年12月，完成四季度安全生产形势分析总结； 2021年12月，完成全年交通行业安全生产形势总结及趋势研判。 | 2021年1月，完成基础工作方案编制及数据采集渠道搭建； 2021年3月，完成一季度安全生产形势分析总结； 2021年6月，完成二季度安全生产形势分析总结； 2021年9月，完成三季度安全生产形势分析总结； 2022年1月，完成四季度安全生产形势分析总结； 2021年12月，完成全年交通行业安全生产形势总结及趋势研判。 | 4 |  | 3.5 |  | 受数据时效限制，需完整采集12月安全生产突发事件数据
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年5月前，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 合同签订时间：2021年5月前，首付款支付时间：2021年6月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 4 |  | 4
|  |  | 项目阶段验收时间 |  |  | 开题评审：6月前；中期评审：9月前；结题评审：12月前 | 开题评审：6月前；结题评审：12月前 | 4 |  | 2.7
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 17.960266万元 | 17.96万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 1.全面提升北京市交通行业安全生产管理水平； 2.研究固化北京市交通行业安全生产形势分析机制制度，规范评估分析流程； 3.全面提升北京市交通行业突发事件风险分析能力。 | 1.全面提升北京市交通行业安全生产管理水平； 2.研究固化北京市交通行业安全生产形势分析机制制度，规范评估分析流程； 3.全面提升北京市交通行业突发事件风险分析能力。 | 40 |  | 35 |  | 证明材料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.1999