## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 回天地区预约出行场景设计与原型开发（科技项目）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 梁超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078913
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 155.3083 | 155.3083 |  | 155 |  | 10 |  | 99.8% |  | 9.9801
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 155.3083 | 155.3083 |  | 155 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展回天地区交通供需状况评估与分析，制定需求侧调控策略，完成预约出行框架设计，完成道路预约仿真评估，建立一套道路预约出行实施方案。 | [5 empty] | 已完成回天地区交通状况评估分析，完成需求侧调控策略，完成预约出行构架设计，并完成仿真模型搭建，道路预约场景设计
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制定回天需求侧调控策略 |  |  | 1套 | 1篇 | 3 |  | 3
|  |  | 预约出行框架设计 |  |  | 1套 | 1篇 | 3 |  | 3
|  |  | 道路预约出行方案 |  |  | 1篇 | 1篇 | 3 |  | 3
|  |  | 道路预约算法 |  |  | 1篇 | 1篇 | 3 |  | 3
|  |  | 报告 |  |  | ≥1本 | ≥1本 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 项目大纲评审通过率 |  |  | 通过率100% | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 项目完成质量 |  |  | 道路预约方案通过仿真验证。 | 仿真测试结果减低拥堵时长 | 3 |  | 3
|  |  | 道路预约仿真模型 |  |  | 交通仿真模型能够模拟、测试不同预约出行方案下道路缓堵效果。 | 单瓶颈点、多瓶颈点、路网多种场景仿真评估 | 3 |  | 3
|  |  | 道路预约出行方案设计 |  |  | 调研回天地区拥堵区域，充分考虑回天地区现状，制定道路预约出行方案，技术路线明确合理。 | 针对针对回天特征，已完成三种预约出行场景设计 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 2021年11月底前：完成回天地区区域现状交通调研；完成回天地区交通需求侧调控策略制定；完成预约出行框架体系设计； 2021年12月底前：完成大纲评审；完成基本的预约出行规则研究与预约算法设计；完成道路预约仿真评估。 | 2021年12月13日通过开题大纲评审 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 首付款支付时间：2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤155.3083万元 | 155万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 道路预约出行方案提供了新的治堵解决方案，具有一定的技术先进和领先性。 | 全新的交通治堵模式，国际领先的技术方案 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
|  | 可持续影响指标 | 可持续效益 |  |  | 道路预约出行方案可为未来正式实施做好技术储备工作，实现减少道路拥堵排队长度和排队时间，有效降低机动车尾气排放量。 | 减少出行时间、排队时间即减少机动车尾气排放 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.9801