## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 基于首都通勤圈的交通发展策略研究（课题）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 赵阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775443
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 29.7488 | 29.7488 |  | 29.7 |  | 10 |  | 99.84% |  | 9.9836
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.7488 | 29.7488 |  | 29.7 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标（2021年）：完成项目工作内容，通过评审，项目预期计算金额30万元 年度目标：综合考虑环京地区进京通勤现状、交通运行组织模式、北京市十个核心区外新城的规划发展需求，结合国际大城市都市圈经验，明确首都通勤圈范围，深入研究首都通勤圈及其特征，为“十四五”期间首都通勤圈、环京区域进京通道交通发展策略提供理论支撑和方案建议。 | [5 empty] | 项目已经完成结题报告并通过结题专家评审。项目通过手机信令、道路流量、问卷调查等数据对首都通勤圈发展现状及交通运行情况进行详细分析，总结借鉴了国内外都市圈和城市群交通发展策略，提出了首都通勤圈现阶段交通发展存在的问题和症结，从近期和远期提出了针对性对策建议，为首都通勤圈交通发展策略提供了支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《基于首都通勤圈的交通发展策略研究》报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 研究课题按时结题率 |  |  | 100% | 100% | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 29.748818万元 | 29.7万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 综合考虑环京地区进京通勤现状及规划发展需求，明确首都通勤圈范围，为构建以更加完善的交通体系为支撑、职住协同的现代化首都都市圈提供理论依据，为环京区域交通综合发展提供理论支撑，提高首都通勤圈交通满意度。把握通勤圈及环京重点区域居民的主要出行行为模式，为构建通勤圈进京交通廊道提供数据支撑，提高出行通勤便利性，降低跨区域进京出行成本，促进京津冀发展水平进一步提升。 | 达成预期指标 | 14 |  | 12 |  | 项目根据环京区域进京通勤情况及首都通勤圈发展需求分近期和远期提出了对策和建议，问题导向的对策建议具有较高的实施意义，仅小部分建议的推进成本较高，需要进一步进行论证分析。
|  | 生态效益指标 | 环境效益 |  |  | 为市郊铁路、城市轨道交通、干线铁路、公交线网以及进出京道路的合理规划和投资提供科学支撑，提高投资效率，提升环京区域通勤出行绿色水平，达到提质增效、节能减排的目的。支撑重点环京区域如北三县的进京公交线网优化实施，提升北三县与通州连接公共交通运行效率，降低北三县进京通勤拥堵情况，减少道路交通排放量。 | 达成预期指标 | 13 |  | 11.5 |  | 项目就减少长距离跨区域通勤、优化通勤出行结构，推动通勤圈绿色出行提出了相应对策建议。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 明确首都都市圈通勤范围，明确主要通勤需求，完善环京区域通勤设施建设，促进市郊铁路精准外延，覆盖通勤圈外侧交通需求，为首都都市圈可持续发展提供长期有效的理论和数据支撑。 | 达成预期指标 | 13 |  | 11.5 |  | 项目根据目前首都通勤圈发展情况，依据通勤强度指标提出了较为科学的通勤圈范围，就目前首都通勤圈的路网、轨道和供需结构也进行了具体分析并提出了优化措施。提出了首都通勤圈发展的四项策略，可为通勤圈未来发展提供长期有效的支撑。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.9836