## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 基于实时客流监测的轨道交通路网智能调度技术及示范应用（科技项目）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 邹迎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078910
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 255.8 | 255.8 |  | 255.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 255.8 | 255.8 |  | 255.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标（2021年—2022年）：项目期预算资金总额260.95104万元，其中2021年预算资金255.8万元，2022年预算资金5.15104万元。本项目将形成基于短期客流规律的车站客流实时感知预测、线网客流实时状态监测、基于实时客流监测的精细化行车调度、轨道交通路网动态客流协同管控等一系列关键技术，搭建北京城市轨道交通路网智能调度决策支持原型系统。项目成果将填补我国轨道交通网络综合调度应用研究相关空白，极大提升北京市轨道交通路网调度管理和决策水平，提高公共交通突发事件应急处置能力。 年度目标：2021年将完成线网客流实时状态监测、轨道交通路网动态客流协同管控两项关键技术研究工作。 | [5 empty] | 完成线网客流实时状态监测、轨道交通路网动态客流协同管控两项关键技术研究工作，完成车站客流感知与预测功能模块、线网实时客流监测功能模块、线网客流预警功能模块、线网客流协同管控方案生成功能模块研发。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成国内城市轨道交通路网客流监测及智能调度技术调研报告 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  |  | 完成北京市轨道交通线网客流实时状态监测研究报告 |  |  | 1份 | 1份 | 4 |  | 4
|  |  | 完成基于实时客流监测的网络化动态客流协同管控方案优化研究报告 |  |  | 1份 | 1份 | 4 |  | 4
|  |  | 完成北京城市轨道交通路网智能调度决策支持原型系统部分功能 |  |  | 完成车站客流感知与预测功能模块、线网实时客流监测功能模块、线网客流预警功能模块、线网客流协同管控方案生成功能模块研发。 | 完成车站客流感知与预测功能模块、线网实时客流监测功能模块、线网客流预警功能模块、线网客流协同管控方案生成功能模块研发。 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 研究报告的质量 |  |  | 报告编写准确、完整。 | 报告编写准确、完整。 | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 完成调研时间 |  |  | 2021年10月底 | 2021年12月底 | 4 |  | 2.5
|  |  | 完成阶段报告时间 |  |  | 2021年11月底 | 2021年12月底 | 4 |  | 3
|  |  | 完成系统部分功能研发时间 |  |  | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 255.8万元 | 255.8万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 社会影响力得到提升。 | 社会影响力得到提升。 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
|  | 可持续影响指标 | 可持续效益 |  |  | 对本行业未来可持续发展的影响得到提升。 | 对本行业未来可持续发展的影响得到提升。 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.5