## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市绿色出行创建行动方案编制与评估（课题）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 邱荣华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775210
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 54.9 |  | 10 |  | 91.5% |  | 9.15
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 54.9 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.编制《北京市绿色出行创建行动方案》，以国家发改委《绿色生活创建行动总体方案》（发改环资[2019]1696号）和《绿色出行创建行动方案》（交运函[2020]490号）明确的重点任务和创建要求为载体，抓住新总规、新格局、新技术三大机遇，坚持慢行优先、公交优先、绿色优先的发展理念，倡导绿色、低碳、集约的可持续出行方式，打造绿色出行友好环境，提高绿色出行效率，改善公众绿色出行体验，持续增强公众对绿色出行的认同感、获得感、幸福感和安全感。 2.开展2021年度创建工作评估，项目将基于《绿色出行创建行动方案》构建年度综合评价机制，对方案实施进度及绿色出行满意度等关键指标开展年度体检，及时总结经验，推动北京市不断提升绿色出行水平。 | [5 empty] | 1.编制《北京市绿色出行创建行动方案》；2.开展2021年度创建工作评估，每年2月底前将上一年度创建报告汇总报交通运输部。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《北京市绿色出行创建行动方案》材料 |  |  | 1份 | 1份 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 完成《2021年度创建工作评估》 |  |  | 1份 | 1份 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 项目质量标准 |  |  | 符合国家发改委《绿色生活创建行动总体方案》（发改环资[2019]1696号）和《绿色出行创建行动方案》（交运函[2020]490号）等相关文件要求。 | 符合国家发改委《绿色生活创建行动总体方案》（发改环资[2019]1696号）和《绿色出行创建行动方案》（交运函[2020]490号）等相关文件要求。 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 研究课题评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 2021年1月-3月：编制《北京市绿色出行创建行动方案》； 2021年1月-2021年2月：汇总北京市绿色出行情况总结，根据年度综合评价机制，对方案实施进度及绿色出行满意度等关键指标开展年度体检，及时总结经验； 2021年3月-2021年12月：完成各月的绿色出行情况总结，及时对方案实施进度进行评估，确保方案顺利进行。 | 2021年1月-3月：编制《北京市绿色出行创建行动方案》； 2021年1月-2021年2月：汇总北京市绿色出行情况总结，根据年度综合评价机制，对方案实施进度及绿色出行满意度等关键指标开展年度体检，及时总结经验； 2021年3月-2021年12月：完成各月的绿色出行情况总结，及时对方案实施进度进行评估，确保方案顺利进行。 | 4 |  | 4
|  |  | 项目阶段验收时间 |  |  | 开题评审：2021年4月前；中期评审：2021年9月前；结题评审：2021年12月前 | 开题评审：2021年9月；结题评审：2021年11月 | 4 |  | 2
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年3月底前完成招投标及合同签订工作，首付款支付时间：2021年6月30日前，尾款支付时间：2021年12月31日前。 | 合同签订时间：2021年7月底前完成招投标及合同签订工作，首付款支付时间：2021年7月30日前，尾款支付时间：2021年12月31日前。 | 4 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 60万元 | 54.9万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 通过监测实时反映北京市绿色出行情况，为绿色交通优化方案及政策制定提供有力支撑，不断改善北京市绿色出行情况。 | 基本达到预期目标 | 13 |  | 8 |  | 数据能够实时反映，任务进度无法实时反映，当前为每半年收集一次绿色出行任务进展，实时性有待加强
|  | 生态效益指标 | 环境效益 |  |  | 通过优化公交保障方案、步行及自行车出行流线，推动北京市民绿色出行，降低出行碳排放。 | 达到预期目标 | 13 |  | 13
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 及时优化完善轨道、公交、步行、自行车出行环境，将有效培育北京市民绿色出行行为习惯，转变出行结构。 | 达到预期目标 | 14 |  | 14
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.15