## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 交通运输政务服务监督考核评价
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 邴起宏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078101
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 24.4202 |  | 10 |  | 97.68% |  | 9.7681
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  | 24.4202 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建立交通运输政务服务监督考核评价体系，开展监督考核评价，促进我市交通运输政务服务规范化运行。具体包括：1.建立交通运输政务服务监督考核评价指标体系，综合反映本市交通行业服务对象满意度和“放管服”改革推进落实情况；2.获取各项评价指标完成落实情况，组织开展交通运输政务服务的季通报、年评价工作。 | [5 empty] | 建立了交通运输政务服务监督考核评价体系，具体包括：1.建立交通运输政务服务监督考核评价指标体系，综合反映本市交通行业服务对象满意度和“放管服”改革推进落实情况；2.形成了4份季通报报告及4份年评价报告模板。3、完成了一份调研资料汇编及研究报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建立交通运输政务服务监督考核评价指标体系 |  |  | 针对不同考评对象建立不少于13指标项综合反映本市交通行业服务对象满意度和“放管服”改革推进落实情况 | 针对不同考评对象建立不少于11指标项综合反映本市交通行业服务对象满意度和“放管服”改革推进落实情况 | 5 |  | 4.23
|  |  | 组织开展交通运输政务服务监督考核评价 |  |  | 季通报1次，年评价工作1次。 | 季通报1次，年评价工作1次。 | 5 |  | 5
|  |  | 项目工作成果 |  |  | 提出交通运输政务服务监督考核评价办法，出具研究报告1份。 | 提出交通运输政务服务监督考核评价办法，出具研究报告1份。 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目实施质量标准 |  |  | 符合《北京市交通运输政务服务管理暂行办法(试行)》（京交法发〔2020〕14号）文件要求 | 符合《北京市交通运输政务服务管理暂行办法(试行)》（京交法发〔2020〕14号）文件要求 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 2021年6-7月，完成项目启动及前期准备工作，并启动调研走访和文献收集工作；通过对国内交通运输政务服务示范城市及北京市交通委员会相关部门开展调研、分析，梳理完成调研工作相关内容； 2021年7-9月，制定政务服务评价考核指标体系，编写完成《交通运输政务服务监督考核评价研究报告》；完成阶段工作汇报； 2021年10月，修改完善项目成果并完成结题评审。 | 2021年6-7月，完成项目启动及前期准备工作，并启动调研走访和文献收集工作；通过对国内交通运输政务服务示范城市及北京市交通委员会相关部门开展调研、分析，梳理完成调研工作相关内容； 2021年7-9月，制定政务服务评价考核指标体系，编写完成《交通运输政务服务监督考核评价研究报告》；完成阶段工作汇报； 2021年10月，修改完善项目成果并完成结题评审。 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 签订合同15个工作日内支付合同总额的50%；验收通过后支付合同总额的50% | 签订合同15个工作日内支付合同总额的50%；验收通过后支付合同总额的50% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 25万元 | 24.42024万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 有利于整合现有资源，加快推进综合运输服务监督体系建设；有利于加快推进交通运输部门职能转变，建设人民满意的服务型政府；有利于密切联系群众，接受群众监督，树立以人为本、优质服务的行业形象；有利于提升办事效率。 | 有利于整合现有资源，加快推进综合运输服务监督体系建设；有利于加快推进交通运输部门职能转变，建设人民满意的服务型政府；有利于密切联系群众，接受群众监督，树立以人为本、优质服务的行业形象；有利于提升办事效率。 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.9981