## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京冬奥会及冬残奥会MaaS智慧出行服务保障关键技术研发及试点示范
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 梁超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078913
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 300 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成冬奥期间出行需求的调查与分析，冬奥MaaS试点方案设计与政策环境搭建，完成冬奥会的城市交通多源数据关联融合及相关技术开发，完成交通数据专区专区框架设计，确定试点功能设计及方案，为相关技术与功能的开发与落地提供技术与政策保障。 | [5 empty] | 完成冬奥期间出行需求的调查与分析，冬奥MaaS试点方案设计与政策环境搭建，完成冬奥会的城市交通多源数据关联融合及相关技术开发，完成交通数据专区专区框架设计，确定试点功能设计及方案，为相关技术与功能的开发与落地提供技术与政策保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京冬奥会及冬残奥会MaaS智慧出行服务保障试点方案初稿 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 面向冬奥会的城市交通多源数据关联融合提取技术方案初稿 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 冬奥MaaS功能设计方案 |  |  | ≥10个 | 10个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 北京冬奥会及冬残奥会MaaS智慧出行服务保障试点方案初稿 |  |  | 识别冬奥期间8类出行人群在不同区域、不同出行方式、不同出行目的出行需求及出行痛点，具备适用性、可行性、有效性。政策设计符合相关要求，具备可行性 | 报告编写准确、完整 | 3 |  | 3
|  |  | 数据专区原型系统框架设计 |  |  | 数据专区框架设计明确，包含数据聚合、数据申请、数据发布、数据测试、数据交易等关键模块 | 框架设计明确、完整 | 3 |  | 3
|  |  | 冬奥MaaS功能设计方案 |  |  | 完成公共交通与共享单车服务聚合、场馆周边停车智慧引导、P+R出行停车引导、散场智慧调度、观赛共享出行、综合信息发布、综合场站枢纽出行方案引导、巡网融合信息服务、低碳出行激励等示范功能的设计 | 完成设计 | 3 |  | 3
|  |  | 专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 2021年12月前完成冬奥MaaS试点方案设计与应用场景搭建和交通数据专区原型系统框架设计，完成项目大纲汇报 | 当年12月完成相关要求 | 4 |  | 4
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 首付款支付时间：2021年12月 | 当年12月付第一笔款 | 4 |  | 4
|  |  | 项目阶段验收时间 |  |  | 大纲评审：2021年12月前 | 当年12月前完成大纲评审 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤300万元 | 300万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 本年度项目研究将通过MaaS平台功能方案设计以及所需的技术研发提供全方位出行信息聚合、发布、规划、预约、引导、激励等服务功能设计方案及技术，指导冬奥赛事期间相关功能的落地，为冬奥期间8类出行群体的社会出行提供高效、绿色、便捷的赛时跨区域、一体化出行服务、优化交通组织保障提供有力支持。 | 95% | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95