## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 京津冀对接道路项目及图册维护
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 赵阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775443
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 20.3626 | 20.3626 |  | 20.3626 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.3626 | 20.3626 |  | 20.3626 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：落实《京津冀协同发展规划纲要》和《京津冀协同发展交通一体化规划(2019-2035年)》，完成《公路网发展现状评价与需求分析报告》研究提出对接公路需求；更新《2021年京津冀对接公路项目库及图册》，作为日常京津冀一体化任务推进工作的有效工具，积累公路对接材料，为上级领导部门及区域交通发展研究提供有效数据参考。 | [5 empty] | 在前几年编制《京津冀对接公路项目库及图册》的基础上更新2021年版本，为推进京津冀交通一体化工作提供数据支撑；开展北京市城乡道路交通一体化研究，调研远郊区与中心城毗邻地区道路对接情况，形成研究报告1篇，为乡村振兴贡献交通力量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成研究报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 5 |  | 5
|  |  | 上报相关建议、政策数量 |  |  | 1条 | 5条 | 5 |  | 5
|  |  | 形成2021年京津冀对接公路项目表及图册 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目评审合格率 |  |  | 1 | 1 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 工作方案制定、基础资料收集：2021年3月底前；形成报告初稿：2021年10月底前；项目结题：2021年12月底前 | 工作方案制定、基础资料收集：2021年3月底前；形成报告初稿：2021年10月底前；项目结题：2021年11月26日 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年5月底前，首付款支付时间：2021年6月底前，尾款支付时间：2021年12月底前 | 合同签订时间：2021年4月，首付款支付时间：2021年4月25日，尾款支付时间：2021年12月7日 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 20.362642万元 | 20.3626万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 服务京津冀交通一体化的基础工作，完善便捷通畅的区域公路网，为推进京津冀交通一体化工作提供重要支撑。 | 1.为国家审计署京津冀特派办、北京市审计局审计京津冀对接公路情况提供基础材料；2.为北京市交通委员会开展2021年度交通系统调研提供课题成果；3.为落实北京市交通委员会《2021年度支援合作暨乡村振兴工作方案》“开展本市中心城区与远郊区之间道路衔接问题调研，加强干线公路与城市道路有效衔接”提供数据支撑。 | 20 |  | 15 |  | 支撑性依据不充分
|  |  | 相关建议、政策被采纳次数 |  |  | ≥2次 | 1.课题成果京津冀对接公路情况被国家审计署京津冀特派办、北京市审计局调用；2.列为北京市交通委员会2021年度交通系统调研课题；3.列入北京市交通委员会《2021年度支援合作暨乡村振兴工作方案》年度任务第18项“开展本市中心城区与远郊区之间道路衔接问题调研，加强干线公路与城市道路有效衔接”。 | 20 |  | 20 |  | 支撑性依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95