## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 编制2022年北京市交通综合治理行动计划服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 朱杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57079969
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 17.9065 |  | 10 |  | 89.53% |  | 8.9533
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 17.9065 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：项目完成后，正式印发《2022年北京市交通综合治理行动计划》，用以指导北京市2022年交通综合治理工作实际开展 | [5 empty] | 项目按时完成，《2022年北京市交通综合治理行动计划》正式印发，有效指导北京市2022年交通综合治理工作实际开展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成经市交通委主任会审议通过的交通综合治理行动计划文字稿 |  |  | 形成经市交通委主任会审议通过的交通综合治理行动计划文字稿 | 已形成经市交通委主任会审议通过的交通综合治理行动计划文字稿 | 8 |  | 8
|  |  | 形成项目研究报告 |  |  | 形成项目研究报告1册 | 已撰写完成项目研究报告1册 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 交通综合治理行动计划文字稿委内及市级单位认可率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 6月底，完成十四五期间交通综合治理工作总体思路；9月底，提出《2022年北京市交通综合治理行动计划》初步方案；10月底，对初步方案进行征求意见，并进行深化完善，形成中期成果；12月底，形成经市交通委主任会审议通过的交通综合治理行动计划文字稿，形成项目研究报告，完成结题评审。 | 6月底，完成十四五期间交通综合治理工作总体思路；9月底，提出《2022年北京市交通综合治理行动计划》初步方案；10月底，对初步方案进行征求意见，并进行深化完善，形成中期成果；12月底，形成经市交通委主任会审议通过的交通综合治理行动计划文字稿，形成项目研究报告，完成结题评审。 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年4月底前，首付款支付时间：2021年5月底前，尾款支付时间：2021年12月底前 | 合同签订时间：2021年5月底前，首付款支付时间：2021年5月底前，尾款支付时间：2021年12月底前 | 6 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 20万元 | 17.906544万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 指导市属相关部门及16区政府开展2022年交通综合治理工作 | 市属相关部门及16区政府开展交通综合治理工作得到促进 | 20 |  | 17.5 |  | 项目结题后，市政府对2022年的交通治理工作又提出一些新要求，因此该研究成果对2022年治理工作的指导存在一些不全面的情况。
|  |  | 社会效益 |  |  | 结合十四五交通形势发展，按年度推进交通综合治理工作的开展 | 年度交通综合治理工作得到促进 | 20 |  | 17.5 |  | 由于“十四五”交通发展规划发布较晚，研究成果中的重点任务未完全对“十四五”交通发展规划进行年度分解。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.9533