## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市道路交通噪声特征分析
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 杨帆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775395
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 48 | 48 |  | 37.76 |  | 10 |  | 0.78667 |  | 7.8667
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48 | 48 |  | 37.76 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 结合市民服务热线噪声投诉情况及相关噪声治理需求来源，动态梳理全市噪声治理需求，形成噪声治理项目库，落实到地图中展示，分析各种噪声需求类别特征，并于交通特征进行交叉分析，结合各区县需求，提出具有可操作性的噪声治理对策和相关政策建议 | [5 empty] | 结合市民服务热线噪声投诉情况及相关噪声治理需求来源，动态梳理全市噪声治理需求，形成噪声治理项目库，落实到地图中展示，分析各种噪声需求类别特征，并于交通特征进行交叉分析，结合各区县需求，提出具有可操作性的噪声治理对策和相关政策建议
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《北京市道路交通噪声项目库》 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  |  | 绘制《北京市道路交通噪声地图》 |  |  | 1幅 | 1幅 | 5 |  | 5
|  |  | 完成《北京市道路交通噪声特征分析》报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 研究课题按时结题率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 预算批复后1个月内收集、梳理国内外经验，预算批复后4个月后形成项目库，开展交通噪声特征分析，预算批复8个月后分析确定不同类别噪声的治理对策并形成报告 | 预算批复后1个月内收集、梳理国内外经验，预算批复后4个月后形成项目库，开展交通噪声特征分析，预算批复8个月后分析确定不同类别噪声的治理对策并形成报告 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 按照合同约定支付 | 按照合同约定支付 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 48元 | 37.76万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 基于交通噪声治理项目库，动态掌握北京市交通噪声分布，针对噪声特点提出相关可落地的对策和建议，提升居民生活环境，从而提升居民对城市的认同感，促进社会和谐稳定 | 达成预期指标 | 14 |  | 12 |  | 支撑资料不充分
|  | 环境效益指标 | 环境效益 |  |  | 通过对噪声特点进行分析，针对性的提出相关对策和建议，降低交通噪声对社会、对居民的影响，提升生态环境水平 | 达成预期指标 | 13 |  | 12 |  | 支撑资料不充分
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | 通过交通噪声治理支撑北京城市建设，通过有针对性地、动态地调整治理对策，支撑北京市长期发展 | 达成预期指标 | 13 |  | 11 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.8667