## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 交通科技管理等经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 陈政 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078911
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 307.6124 | 307.6124 |  | 180.2966 |  | 10 |  | 58.61% |  | 5.8612
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 307.6124 | 307.6124 |  | 180.2966 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：1.自动驾驶车辆道路测试第三方机构服务费：依据《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（试行）》和《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）》，在北京市自动驾驶测试管理联席工作小组指导下，完成北京市自动驾驶车辆道路测试的日常管理工作,包括自动驾驶车辆测试的申请受理、材料审核、组织专家论证评估、测试跟踪、数据采集等工作。2.网络安全重点服务保障：（1）通过实施本项目达到从委级层面实统筹保障重点时段网络安全工作，组织各单位进行及时处置，降低整体网络安全风险。（2）实现对委属信息资产清单的动态管理，整体掌握各系统安全状况。确保高效率、高质量完成网络安全重点保障工作。3.北京市交通委网络安全应急及攻防演练：（1）满足市委网信委对我委网络安全考核指标的要求，履行交通部对网络安全工作的实施指导意见。（2）检验和提高北京市交通行业网络安全应急响应能力，促进网络安全管理变被动为主动。（3）有效强化行业网络安全风险意识。4.政务系统网络安全检查技术支持：对委属及行业的重点单位重要信息系统进行周期性安全检查；配合国家部委和北京市网络安全主管部门开展的网络安全专项活动（包含但不限于重保活动）进行针对性、技术性、保障性的检查；配合针对交通委管理范围内的网络开展预警防范性的先期实战攻防测试；针对弱口令问题建立专项检查机制。 | [5 empty] | 1.自动驾驶车辆道路测试第三方机构服务费：截至2022年1月底，已组织为16家测试主体所申请的170辆自动驾驶车辆提供办理临时车号牌服务，道路测试里程超过391万公里，有效推动自动驾驶关键技术的发展、行业标准体系的制定，规范自动驾驶车辆道路测试工作。 及时为自动驾驶车辆测试申请企业进行申请受理、材料审核、专家论证评估、测试根据及数据采集等工作。 2.网络安全重点服务保障：织专家论证评估、测试跟踪、数据采集等工作。2.网络安全重点服务保障：（1）通过实施本项目达到从委级层面实统筹保障重点时段网络安全工作，组织各单位进行及时处置，降低整体网络安全风险。（2）实现对委属信息资产清单的动态管理，整体掌握各系统安全状况。确保高效率、高质量完成网络安全重点保障工作。 3.北京市交通委网络安全应急及攻防演练：完成公安部组织的网络安全攻防演练及冬奥会网络安全应急保障支持，并完成委内和行业系统的网络安全攻防演练，检验并完善了北京交通行业的网络安全应急处置流程，提升了网络安全响应能力 4.政务系统网络安全检查技术支持：对委属及行业的重点单位重要信息系统进行周期性安全检查；配合国家部委和北京市网络安全主管部门开展的网络安全专项活动（包含但不限于重保活动）进行针对性、技术性、保障性的检查；配合针对交通委管理范围内的网络开展预警防范性的先期实战攻防测试；针对弱口令问题建立专项检查机制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 自动驾驶车辆道路测试第三方机构服务费 |  |  | 1.工作报告：5个；2.召开专家会议：12次。具体包括申请受理、组织专家论证评估、数据采集、日常监管、事故备案及处理等服务性工作。 | 1.工作报告：5个；2.召开专家会议：12次。 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 网络安全重点服务保障 |  |  | 1.“白名单”研判、筛选4次；2.监测预警：6次；3.网络安全风险评估：每月1次；4.网络安全问题库：1套。 | 1.“白名单”研判、筛选9次； 2.监测预警：9次； 3.网络安全风险评估：每月1次； 4.网络安全问题库：1套。 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 北京市交通委网络安全应急及攻防演练 |  |  | 1.攻防演练次数：1次，开展相关培训：1次，对应攻防演练提交复盘总结1份，提出优化建议报告1份；2.实际攻防演练靶标系统数：3套。3.应急预案修订1次。 | 1.攻防演练次数：1次，开展相关培训：1次，对应攻防演练提交复盘总结1份，提出优化建议报告1份；2.实际攻防演练靶标系统数：3套。3.应急预案修订1次。 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 政务系统网络安全检查技术支持 |  |  | 1.检测系统数量：每季度15个系统，服务期内检测系统全覆盖，每月出具1份交通委重点重要网络攻防测试月报，服务期内提供12份；2.对服务期内涉及全部系统，进行两轮次弱口令检测，出具交通委重点重要系统弱口令检测报告；3.针对测试过程中发现的问题，汇总交通委网络安全问题隐患汇总清单。4.邮件安全意识测试：每季度进行1次，每次测试人数约150人，服务期内进行4次，服务期内提供4份邮件安全意识测试报告。 | 对北京交通委委内120余个系统进行多方位安全检查，共计完成4轮专项漏洞扫描、2轮重点重要网络实战型攻防测试、1次攻防演练、2轮弱口令检测、7个行业单位的现场检查。通过漏洞扫描、实战型测试和攻防演练，发现委内系统漏洞隐患91个，其中高危漏洞55个，中危漏洞21个，低危漏洞15个，安全意识问题33个。管理类漏洞（弱口令、安全意识问题）52个，技术类漏洞72个，形成“交通委网络安全问题隐患汇总清单”。在邮件安全意识专项检查中共计选取504人进行邮箱钓鱼测试，其中读取钓鱼邮件104人、53人访问钓鱼网站、27人在伪造的页面上输入了邮箱账号密码，安全意识需要进一步提升。 | 3.75 |  | 3.75
|  | 质量指标 | 自动驾驶车辆道路测试第三方机构服务费 |  |  | 北京市自动驾驶车辆道路测试的日常管理工作要求：严格按照《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（试行）》和《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）》的要求执行。 | 北京市自动驾驶车辆道路测试的日常管理工作要求：严格按照《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（试行）》和《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）》的要求执行。 | 3.25 |  | 3.25
|  |  | 网络安全重点服务保障 |  |  | 按照“交通运输部关于做好重点时段网络安全保障工作的通知”，“北京市关于做好重点时段网络安全工作的要求”，做好国家重要活动、会议期间网安安全重点保障。做好事前检查和风险漏洞检测，建立系统运行白名单，漏洞问题库。 | 1、共计完成了9次重保任务，每次重保前均做好了事前检查和风险漏洞监测，建立了系统运行白名单和漏洞问题库。 | 3.25 |  | 3.25
|  |  | 北京市交通委网络安全应急及攻防演练 |  |  | 符合《北京市贯彻落实党委(党组)网络安全工作责任制若干措施（京网委发文〔2019〕3号）《交通运输部网络安全管理办法》等文件要求。 | 符合《北京市贯彻落实党委(党组)网络安全工作责任制若干措施（京网委发文〔2019〕3号）《交通运输部网络安全管理办法》等文件要求。 | 3.25 |  | 3.25
|  |  | 政务系统网络安全检查技术支持 |  |  | 符合《北京市贯彻落实党委(党组)网络安全工作责任制若干措施》（京网委发文〔2019〕3号）、《交通运输部关于加强交通运输行业网络安全和信息化工作的实施意见》（交科技发〔2017〕179号）文件要求。 | 根据《北京市贯彻落实党委(党组)网络安全工作责任制若干措施》（京网委发文〔2019〕3号）中附件条目二：党委（党组）领导班子主要负责人是第一责任人，主管网络安全的领导班子成员是直接责任人，附件第六条：“主管监管部门依法开展网络安全检查、处置网络安全事件”，第七条：“统筹协调开 展网络安全检查”；根据《交通运输部关于加强交通运输行业网络安全和信息化工作的实施意见》（交科技发〔2017〕179号）中第三章第三条：“依法组织开展网络安全检查，加强攻击性测试等手段运用，强化督查整改，实现以查促建、以查促改、以查促防”。 | 3.25 |  | 3.25
|  | 时效指标 | 自动驾驶车辆道路测试第三方机构服务费 |  |  | 1.按要求完成测试主体提交的材料初审时间：收到材料后10个工作日内（遇到法定节假日可顺延）；2.材料初审后，按要求组织现场审查工作时间：材料初审合格后5个工作日内（遇到法定节假日可顺延）；3.组织通过现场审查的测试主体进行专家组评估：根据每月提交申请情况组织。 | 1.按要求完成测试主体提交的材料初审时间：≤10个工作日；2.材料初审后，按要求组织现场审查工作时间：≤5个工作日；3.组织通过现场审查的测试主体进行专家组评估：根据每月提交申请情况组织。 | 3 |  | 3
|  |  | 网络安全重点服务保障 |  |  | 在年度重点时段网络安全保障任务通知发布后组织实施。大致安排：年初两会，年中“七一”年末“护网演习”，常规重点时段“春节”、“五一”、“十一”等重点时段前组织实施。需根据实际工作顺延或调整。 | 已经完成两会、七一百年保障、护网演习保障、五一保障、春节保障、服贸会保障、冬奥会保障、国庆保障等重大保障。 | 3 |  | 3
|  |  | 北京市交通委网络安全应急及攻防演练 |  |  | 在年度重点时段网络安全保障任务和市级攻防演练前组织实施。大致安排：年初收集基础素材，两会、“七一”、“护网演习”前组织实施，演练结束后复盘总结。需根据实际工作顺延或调整。 | 在年度重点时段网络安全保障任务和市级攻防演练前组织实施。年初收集基础素材，“护网演习”期间实施，同时“冬奥会”期间组织重点保障，两会期间组织安全值守，演练结束后复盘总结并输出材料。 | 3 |  | 3
|  |  | 政务系统网络安全检查技术支持 |  |  | 检查安排：整体实施周期1年；启动时间：年初。例行每月检查1次，根据全市网络安全检查安排（电子政务网络安全检查、网络安全执法检查、关键信息基础设施网络安全检查等），包含但不限于重保活动，提前开展相应的检查，做好技术支撑。；建立并定期提交对交通委管理范围内实施检查、测试发现的“交通委网络安全问题隐患汇总清单”。 | 项目实际实施周期1年，实施过程中分别以月、季度、半年、年为单位进行阶段性汇总；并在重保期间提供专项技术支撑；根据漏洞发现、整改情况修订“交通委网络安全问题隐患汇总清单” | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 自动驾驶车辆道路测试第三方机构服务费 |  |  | 项目预算控制数196.8924万元 | 项目预算控制数76.9万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 网络安全重点服务保障 |  |  | 项目预算控制数39.2万元 | 项目预算控制数38.095652 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 北京市交通委网络安全应急及攻防演练 |  |  | 项目预算控制数37.92万元 | 实际执行预算35.172414元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 政务系统网络安全检查技术支持 |  |  | 项目预算控制数33.6万元 | 实际支出30.127586万元 | 2.5 |  | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自动驾驶车辆道路测试第三方机构服务费 |  |  | 项目实施后，将规范北京市自动驾驶车辆道路测试工作，推动自动驾驶关键技术的发展，促进自动驾驶行业标准体系建设。 | 达到预期目标 | 10 |  | 9 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 网络安全重点服务保障 |  |  | 通过实施本项目达到从委级层面实时监测重点信息系统实际安全问题，并组织各单位进行及时处置，降低整体信息安全风险。实现对委属信息资产清单的动态管理，建立风险漏洞台账，整体掌握各系统安全状况。确保高效率、高质量完成网络安全重点保障工作的效果。 | 1、整体信息安全风险得到预期降低。 2、各系统的安全状况较之前掌握的更新清晰及时。 3、重保活动保质保量完成，没有出现重大事故。 | 10 |  | 9 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 北京市交通委网络安全应急及攻防演练 |  |  | 在确保安全可控的前提下，通过攻防演练，检验交通委管理范围内信息系统网络安全管理情况。对标国家、市级网络攻防演练，结合攻防演练过程和结果，综合提升交通委网络安全防护能力。 | 在确保安全可控的前提下，通过攻防演练，检验了交通委管理范围内信息系统网络安全管理情况。对标国家、市级网络攻防演练，结合攻防演练过程和结果，提升了交通委网络安全防护能力。 | 10 |  | 9 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 政务系统网络安全检查技术支持 |  |  | 通过政务系统网络安全检查，有助于全面掌握重要网络与信息系统基本情况，分析面临的安全威胁和风险,评估安全防护水平，查找突出问题和薄弱环节，有针对性地采取防范对策和改进措施，加强网络与信息系统安全管理、技术防护和人才队伍建设，促进安全防护能力和水平提升，预防和减少重大信息安全事件的发生，切实保障交通行业网络与信息系统安全的效果。 | 全面掌握重要网络与信息系统基本情况，分析面临的安全威胁和风险,评估安全防护水平，查找突出问题和薄弱环节，有针对性地采取防范对策和改进措施，加强网络与信息系统安全管理、 技术防护和人才队伍建设，促进安全防护能力和水平提升，预防和减少重大信息安全事件的发生，切实保障交通行业网络与信息系统安全的效果。掌握重要网络与信息系统基本情况，分析面临的安全威胁和风险,评估安全防护水平，查找突出问题和薄弱环节，有针对性地采取防范对策和改进措施。 建立实战化检测机制，从实战角度发现问题，提出改进建议，提升实战能力。完善网络与信息系统问题隐患管理机制，促进安全防护能力和水平提升。 | 10 |  | 8 |  | 发现漏洞后的漏洞整改环节衔接不够紧密，需要进行改进，明确相关责任及流程，提升整体效率
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.8612