## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年监护道口安全管理经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 杨帆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775395
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 5415.6672 | 5415.6672 |  | 5285.4747 |  | 10 |  | 97.6% |  | 9.7596
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5415.6672 | 5415.6672 |  | 5285.4747 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 协调有关部门研究解决影响铁路道口交通安全的问题，参与突发铁路道口重大事故的调查、处理；严格把控人员出勤及加班费问题；通过对市属道口及附属设备设施进行维修养护，保障道口安全，实现“零死亡、零伤亡、零事故”。 | [5 empty] | 本年度已完成全部项目内容，达到既定目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 道口数量 |  |  | 69处 | 69处 | 5 |  | 5
|  |  | 监护员 |  |  | 616人 | 616人 | 5 |  | 5
|  |  | 路灯数量 |  |  | 67套 | 67套 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 保洁区域卫生状况 |  |  | 良好，无垃圾 | 良好，无垃圾 | 3.25 |  | 3.25
|  |  | 培训合格率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 3.25 |  | 3.25
|  |  | 道口设施运行状态 |  |  | 运行正常 | 运行正常 | 3.25 |  | 3.25
|  |  | 道口设备设施完好率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 3.25 |  | 3.25
|  | 时效指标 | 人工费用支出 |  |  | 工作全年进行，资金支付于次月10日前完成 | 次月10日前完成 | 4 |  | 4
|  |  | 道口管理费用 |  |  | 工作全年进行，一季度拨付：25%；二季度累计拨付：50%；三季度累计拨付：75%，四季度累计拨付100% | 上、下半年各支付一次 | 4 |  | 3
|  |  | 设备设施运维费 |  |  | 工作全年进行，项目执行周期2021年1月至2021年12月，12月底前完成项目验收，按时完成率100%，按合同约定完成资金支付 | 按合同约定完成 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 5415.6672万元 | 5285.474727万元 | 4 |  | 4
|  |  | 人员费用单位成本控制数 |  |  | ≤68067元/人 | ≤68067元/人 | 3 |  | 3
|  |  | 设备设施运维费年增长率 |  |  | ≤2% | ≤2% | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道口安全 |  |  | 通过对市属道口及附属设备设施进行维修养护，保障道口安全，实现“零死亡、零伤亡、零事故” | 零事故 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 应对突发事件 |  |  | 能够有效应对突发事件 | 能够有效应对 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.7596