## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 共享单车“奖优罚劣”调控方案比选与效果预判
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 赵寒露 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070565
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 45.2606 | 45.2606 |  | 45.2606 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.2606 | 45.2606 |  | 45.2606 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 针对共享单车行业发展中车辆违投违停等突出问题，参考借鉴国内外城市调控方法和经验，提出共享单车企业车辆配额调控方法并进行效果评估，为制定实施“奖优罚劣”的总量调控政策提供参考和依据，以辅助政府更好发挥引导和服务作用，推动建立竞争有序的共享单车行业秩序。 | [5 empty] | 项目期目标：2021年11月29日通过项目结题评审，即按照合同要求于2022年11月30日前完成全部项目工作内容；项目合同额452605.80元，实际支出452605.80元，未超出项目预算。 年度目标：编制形成《共享单车“奖优罚劣”调控方案比选与效果预判》研究报告，另编制形成调研报告1篇《国内其他城市互联网租赁自行车考核管理对北京的启示》；2021年11月29日通过项目结题评审。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成专项研究报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 1.准备阶段：落实承担主体，搜集资料数据，组织开展相关调研调查。2021年6月底前，确定项目实施主体并签订委托合同。 2.实施阶段：明确研究思路，确定研究方法，组织召开会议，落实标准设计。2021年7月底前，完成项目开题评审。 3.总结阶段：完成各项成果资料汇编，推动研究成果转换。2021年11月30日前，完成项目结题评审。 | 1.准备阶段：落实承担主体，搜集资料数据，组织开展相关调研调查。2021年6月底前，确定项目实施主体并签订委托合同。 2.实施阶段：明确研究思路，确定研究方法，组织召开会议，落实标准设计。2021年9月底前，完成项目开题评审。 3.总结阶段：完成各项成果资料汇编，推动研究成果转换。2021年11月29日前，完成项目结题评审。 | 6 |  | 5
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 首付款支付时间：2021年7月16日前，尾款支付时间：2021年12月13日前，资金支付及时率100% | 首付款支付时间：2021年7月16日前，尾款支付时间：2021年12月13日前，资金支付及时率100% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 45.26058万元 | 45.26058万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 以奖优罚劣为原则，提出不同角度下的企业配额调控方案，为修订完善《北京市共享单车行业管理与企业服务质量考核办法》奠定基础，进一步支撑建立与企业服务质量相关的共享单车规模调配制度。 | 通过开展本项目，结合经验借鉴、现状分析、方案制定、措施建议等内容，以问卷调查、数据爬取等方式，达成预期指标。 具体如下： ①提出中心城区企业服务质量考核方案调整建议，为制定2021年和2022年考核方案奠定基础 ②提出新城区域对企业服务质量考核方案基础模板，为后续新城编制考核方案奠定基础 ③结合车辆运行分析，提出淡旺季总量调控方案及企业配额调控方案建议，为2021年实施总量动态调控提供科学依据 ④针对考核和调控中存在的问题进行剖析，为落实行业“奖优罚劣”奠定基础，支撑行业可持续发展 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94