## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京2022年冬奥会和冬残奥会开闭幕式工作人员和观众交通组织保障方案研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 高磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078528
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 49.6 | 49.6 |  | 45.0344 |  | 10 |  | 90.8% |  | 9.0795
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.6 | 49.6 |  | 45.0344 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成《北京 2022 年冬奥会和冬残奥会开闭幕式工作人员和观众交通组织保障方案研究》课题 | [5 empty] | 完成了《北京 2022 年冬奥会和冬残奥会开闭幕式工作人员和观众交通组织保障方案研究》课题
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《北京2022年冬奥会和冬残奥会开闭幕式工作人员和观众交通组织保障方案研究》报告 |  |  | 1篇 | 1篇 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 研究课题评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 完成信息收集、现状调研形成给委内领导汇报的文件。 |  |  | 2021年2月 | 2021年2月 | 2 |  | 2
|  |  | 根据领导意见进一步深化方案，形成初步方案。 |  |  | 2021年4月 | 2021年4月 | 2 |  | 2
|  |  | 根据各方意见协调、修改、编制完成《北京2022年冬奥会和冬残奥会开闭幕式工作人员和观众交通组织保障方案研究》中期报告。 |  |  | 2021年6月 | 2021年7月 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 根据初稿意见修改并细化，编制完成《北京2022年冬奥会和冬残奥会开闭幕式工作人员和观众交通组织保障方案研究》最终报告。 |  |  | 2021年8月 | 2021年11月 | 1 |  | 1
|  |  | 专家评审时间 |  |  | 中期评审：2021年7月，结题评审：2021年11月 | 中期评审：2021年7月，结题评审：2021年11月 | 2 |  | 2
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 6月前支付首付款，12月支付尾款 | 6月前支付首付款，12月支付尾款 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 49.6万元 | 45.03435万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 开闭幕式是关注度最高、人流量最大、交通组织最复杂、最精细且是奥运期间唯一集中各国家政要、奥运大家庭贵宾、运动员、演职人员、媒体、工作人员和观众等参与的高展示度活动。开闭幕式的成功意味着冬奥成功的50% 。本课题制定观众、工作人员和志愿者的开闭幕交通方案，并予以定性、定量研究，对接各相关方，编制和评估不同交通组织方案，提交各级决策者，确保开闭幕交通万无一失，为观众、工作人员与志愿者提供安全、有序、高效的交通组织。 | 达到预期指标 | 17.5 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 可持续效益 |  |  | 完成北京2022年冬奥会和冬残奥会开闭幕式工作人员和观众交通组织保障方案的编制，为国内外其他大型赛事（如奥运会、全运会、大运会、亚运会）的开闭幕式组织，为国家体育场其他大型活动作出范例。 | 达到预期指标 | 17.5 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.5795