## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京交通行业网络安全评估和监测预警平台体系及关键技术研发
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 李童 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-57079027
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 49 | 49 |  | 47.7 |  | 10 |  | 97.35% |  | 9.7347
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49 | 49 |  | 47.7 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成对交通行业网络安全监测预警、信息通报、安全态势感知等关键技术、建设水平和运行现状调研； 2.完成北京市交通行业网络安全综合监测预警平台方案设计； 3.完成北京市交通行业网络安全监测预警体系及框架研究； 4.完成网络安全综合监测预警平台原型系统的研发，在交通行业范围开展技术验证与示范应用。 | [5 empty] | 1.完成对交通行业网络安全监测预警、信息通报、安全态势感知等关键技术、建设水平和运行现状调研； 2.完成北京市交通行业网络安全综合监测预警平台方案设计； 3.完成北京市交通行业网络安全监测预警体系及框架研究； 4.完成网络安全综合监测预警平台原型系统的研发，在交通行业范围开展技术验证与示范应用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提交北京市交通行业综合监测预警体系研究报告 |  |  | 1个 | 1个 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 北京市交通行业综合监测预警平台示范应用原型 |  |  | 1套 | 1套 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 大纲评审通过率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 4 |  | 4
|  |  | 中期评审通过率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 4 |  | 4
|  |  | 原型运行稳定率 |  |  | ≥99.9% | ≥99.9% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 课题按时开题 |  |  | 2021年9月完成课题大纲开题 | 2021年10月完成课题大纲开题 | 3 |  | 2 |  | 2021年10月25日，完成项目合同签署工作。为更好完成项目研究工作，合同要求2021年11月5日前：完成项目启动工作；2022年2月28日前：完成项目现状、需求调研，完成初步研究报告；2022年4月30日前：完成研究成果提交甲方，并通过专家评审
|  |  | 课题大纲评审 |  |  | 2021年9月完成课题大纲评审 | 2021年11月4日，完成大纲评审 | 3 |  | 2
|  |  | 课题中期评审 |  |  | 2021年10月完成课题中期评审 | 2022年2月25日，完成中期评审 | 3 |  | 2
|  |  | 课题验收评审 |  |  | 2021年12月完成课题最终验收评审 | 2022年4月22日，完成验收评审 | 3 |  | 2
|  | 成本指标 | 相应成本指标 |  |  | 49万元 | 47.7万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能力提升 |  |  | 交通行业网络安全风险隐患监测预警能力得到提升 | 得到提升 | 13 |  | 12 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 效率提升 |  |  | 交通行业网络安全信息通报效率得到提升 | 得到提升 | 13 |  | 12
|  |  | 效果提升 |  |  | 交通行业网络安全综合协调和指导监督效果得到提升 | 得到提升 | 14 |  | 11
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.7347