## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京MaaS发展三年行动计划及MaaS出行开放数据应用年度评价研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 梁超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078913
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 37.9342 | 37.9342 |  | 37.93 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.9989
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 37.9342 | 37.9342 |  | 37.93 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、形成一套科学、合理的MaaS出行开放数据应用评价指标体系；2、通过对各MaaS平台进行评价，形成《北京一体化出行服务平台年度评价结果报告》；3、结合国际经验与北京市MaaS发展目标，编制并形成《北京市MaaS一体化出行服务发展三年行动计划》。 | [5 empty] | 本项目明确了北京市MaaS近三年的发展目标愿景、发展路径和重点任务，全面指导未来三年北京市MaaS发展相关工作。通过广泛的调研与深入分析，建立了MaaS出行开放数据应用评价指标体系，编制形成了《北京市MaaS发展三年行动计划》、《北京MaaS平台年度评价结果报告》及《北京市MaaS发展三年行动计划研究报告》，项目成果为北京市MaaS下一阶段发展提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | MaaS出行开放数据评价指标体系 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 年度评价结果报告 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 北京市MaaS一体化出行服务发展三年行动计划 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 评价指标体系设计 |  |  | 基于科学、公正、严谨、客观的原则，从出行数据使用的安全性、稳定性、可靠性以及依托此类数据提供的功能所带来的社会效益、平台的发展方向、提供的主要功能及承担的社会责任情况等方面进行指标体系设计，结合国内外先进经验，通过专家打分法等形式确定各指标的赋值与权重。 | 基于科学、公正、严谨、客观的原则，从出行数据使用的安全性、稳定性、可靠性以及依托此类数据提供的功能所带来的社会效益、平台的发展方向、提供的主要功能及承担的社会责任情况等方面进行指标体系设计，结合国内外先进经验，确定了各指标的赋值与权重。 | 4 |  | 4
|  |  | 评价实施 |  |  | 符合《北京市交通出行数据开放管理办法（试行）》文件要求 | 符合《北京市交通出行数据开放管理办法（试行）》文件要求 | 4 |  | 4
|  |  | 专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 2021年6月-7月，开展并完成完成MaaS发展案例剖析、宏观文件分析及研究文献分析工作；完成MaaS数据评价指标体系框架设计； 2021年7月-8月，开展并完成北京市MaaS发展现状调研与核心发展方向设计；完成MaaS评价指标体系设计； 2021年8月-10月，开展并完成北京市MaaS发展行动路线设计并确定近三年重点工作；完成MaaS出行开放数据应用评价指标体系设计； 2021年11月-2021年12月，完成《北京MaaS平台年度评价结果报告》及《北京市MaaS发展三年行动计划》的编制工作；完成北京MaaS平台年度评价，并形成《北京MaaS平台年度评价结果报告》。 | 已按时完成 | 4 |  | 4
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年6月，首付款支付时间：2021年8月，尾款支付时间：2021年12月前 | 于2021年3月完成合同签订，于2021年4月完成首笔款支付，于2021年12月完成尾款支付 | 4 |  | 4
|  |  | 项目阶段验收时间 |  |  | 开题评审：2021年9月；结题评审：2021年12月 | 未进行开题评审，于2021年11月完成结题评审 | 4 |  | 2 |  | 根据合同内容，本项目未开展开题评审
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 37.93416万元 | 37.93万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 明确北京市MaaS近三年的发展目标愿景、发展路径和重点任务，全面指导未来三年北京市MaaS发展相关工作 | 项目明确了北京市MaaS近三年的发展目标愿景、发展路径和重点任务，全面指导未来三年北京市MaaS发展相关工作，课题成果应用效益显著 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 社会效益 |  |  | 通过开发MaaS出行开放数据评价指标体系，开展MaaS平台年度绩效评价实施工作，掌握并引领各MaaS平台的发展方向，保障公众的利益与城市交通系统的优化 | 项目通过开发MaaS出行开放数据评价指标体系，开展MaaS平台年度绩效评价实施工作，掌握并引领各MaaS平台的发展方向，保障公众的利益与城市交通系统的优化，课题成果应用效益显著 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.9989