## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京2022冬奥会和冬残奥会工作人员和观众交通服务指南
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 恩凯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078605
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 54.3895 |  | 10 |  | 90.65% |  | 9.0649
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 54.3895 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为2022年冬奥会期间在北京赛区、延庆赛区8个竞赛场馆、6个涉及观众交通服务的非竞赛场馆制定交通服务指南，提供必要的交通服务信息，服务北京2022年冬奥会观众交通出行。 2.为2022年冬奥会期间在北京赛区6个竞赛场馆、19个非竞赛场馆，延庆赛区2个竞赛场馆、3个非竞赛场馆的工作人员制定交通服务指南，向工作人员提供必要的交通服务信息。 | [5 empty] | 编制完成北京2022冬奥会观众交通服务指南，并通过专家评审
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成北京2022冬奥会工作人员和观众交通指南（中英文的纸质版和电子版各1套），共2套。项目的工作成果将包括场馆交通信息、冬奥专线和社会面公交信息、无障碍信息和辅助信息4个部分。 |  |  | 2套 | 2套 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 研究成果评审合格率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 前期准备 |  |  | 2021年5月，组织开展项目招投标工作，确定项目承接单位。 | 2021年4月，确定项目承建单位。 | 3 |  | 3
|  |  | 项目开题 |  |  | 2021年6月底前，完成项目开题评审。 | 2021年6月底前，完成项目开题评审。 | 3 |  | 3
|  |  | 项目结题 |  |  | 2021年11月30日前，完成项目成果编制和结题评审。 | 2021年12月1日前，完成项目成果编制和结题评审。 | 3 |  | 2.9
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 根据合同约定及时完成资金支付。 | 根据合同约定及时完成资金支付。 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 60万元 | 54.3895万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 通过项目的实施，向观众提供赛时必要的交通出行政策、出行信息。向参赛观众提供冬奥交通出行政策、城市交通、冬奥场馆及周边出行信息，引导观众出行。 | 达到预期目标 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.9649