## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 互联网租赁自行车电子围栏应用技术规范研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 胡海明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070567
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 46 | 46 |  | 40.1579 |  | 10 |  | 87.3% |  | 8.73
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 46 | 46 |  | 40.1579 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了规范电子围栏技术，统一北京电子围栏建设标准，更好的推进“电子围栏”工作的开展。本项目实施完成《互联网租赁自行车“电子围栏”应用技术规范（草案）》编制工作。 | [5 empty] | 完成《互联网租赁自行车电子围栏应用技术规范（草案）》和研究报告的编制
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目成果 |  |  | 编制互联网租赁自行车电子围栏应用技术规范（草案）1份 | 1份 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 发明专利申请 |  |  | 提交互联网租赁自行车相关发明专利申请1项 | 1份 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 |  |  | 专家评审通过率100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 指标可用性 |  |  | 规范文件中涉及的测算性指标在相关报告中使用率≥95% | >95% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 1、2021年5月，搜集项目资料，开展实地调研； 2、2021年6月中旬，组织大纲评审会，对项目大纲进行评审； 3、2021年10月下旬，召开项目中期评审会，初稿征求专家意见，并按照专家意见修改； 4、2021年11月初，组织项目研讨会，就规范内容广泛征求各区、企业和相关专业人员的意见，完善和修改规范； 5、2021年12月中旬，完成《互联网租赁自行车电子围栏应用技术规范（草案）》的全部编制工作。召开项目结题报告会议，组织专家评审。 | 1、2021年5月，搜集项目资料，开展实地调研； 2、2021年6月23日，组织大纲评审会，对项目大纲进行评审； 3、2021年9月，召开项目中期评审会，初稿征求专家意见，并按照专家意见修改； 4、2021年11月初，组织项目研讨会，就规范内容广泛征求各区、企业和相关专业人员的意见，完善和修改规范； 5、2021年11月30日，完成《互联网租赁自行车电子围栏应用技术规范（草案）》的全部编制工作。召开项目结题报告会议，组织专家评审。 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年11月前，首付款支付时间：2021年11月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 合同签订时间：2021年4月29日，首付款支付时间：2021年11月前，尾款支付时间：2021年12月前 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 46万元 | 40.157904万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 项目实施后，向企业和各区发布互联网租赁自行车电子围栏应用技术规范文件，电子围栏建设将参考统一标准，有利于电子围栏建设工作的开展，维护市场秩序，规范停车秩序，为互联网租赁自行车行业健康有序发展发挥积极作用。 | 达到预期指标95% | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.73