## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市交通领域碳中和路线图研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 王琳琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775234
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 44.9906 | 44.9906 |  | 44.99 |  | 10 |  | 100% |  | 9.9999
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 44.9906 | 44.9906 |  | 44.99 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京交通领域碳排放现状调研、数据核算及评估；交通碳中和面临的外部形势要求及情景测试分析；提出交通领域碳中和目标时间表及量化指标；交通领域碳中和发展策略路径及重点任务研究；编制北京交通领域碳中和方案。 | [5 empty] | 本项目运用基于大数据的交通碳排放核算方法，完成北京交通领域碳排放现状数据核算及评估，开展自然增长情景、低碳发展情景和碳中和情景下的外部形势要求及情景测试分析，明确北京市交通碳中和目标、路径及时间表，结合交通碳中和的相关措施，研究碳中和对交通行业产生的社会经济影响，并编制形成北京交通领域碳中和工作方案，为北京市碳中和目标的实现提供了有力支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京交通领域碳中和方案文本 |  |  | 1份 | 1份 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 北京交通领域碳中和研究报告 |  |  | 1份 | 1份 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 研究成果现实相符性 |  |  | 任务完成情况分析与实际情况相符 | 任务完成情况分析与实际情况相符 | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 研究课题按时评审率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 完成项目结题评审时间 |  |  | 2021年12月31日前完成项目结题评审 | 2022年4月完成项目结题评审 | 6 |  | 3 |  | 交通委内追加项目预算于2021年11月底批复，于2月初走完委内合同签订流程，项目签订合同时间较晚，因而实际项目实施周期晚于目标绩效申报表的实施周期。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 44.990637万元 | 44.99万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果刊发、宣传报道次数 |  |  | 1次 | 2次 | 10 |  | 10
|  |  | 发表演讲，扩大影响力 |  |  | 1次 | 1次 | 10 |  | 10
|  |  | 相关建议、政策被采纳次数 |  |  | ≥1次 | 2次 | 10 |  | 10
|  |  | 可持续影响 |  |  | 车辆能源结构与交通出行结构持续优化，有效支撑城市交通低碳发展 | 达到预期指标 | 10 |  | 5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.9999